ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

2018-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մշակվել է` համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից

Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար Հակոբ Շահգալդյանի կողմից

Հաստատվել է` համայնքի ավագանու 2018 թ ապրիլի 5-ի թիվ 32-Ն որոշմամբ

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ

2018թ.

[1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ 3](#_Toc509918571)

[2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4](#_Toc509918572)

[2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4](#_Toc509918573)

[2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 17](#_Toc509918574)

[2.3 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ 17](#_Toc509918575)

[2.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ 17](#_Toc509918576)

[2.5 ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 24](#_Toc509918577)

[3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 27](#_Toc509918578)

[3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ 27](#_Toc509918579)

[3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 27](#_Toc509918580)

[3.3 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 28](#_Toc509918581)

[4. ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 75](#_Toc509918582)

[5. ՀԶԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ 84](#_Toc509918583)

[ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ 96](#_Toc509918584)

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ

Չարենցավան համայնքի 2018-2022թթ. զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել սահմանադրական և օրենսդրական փոփոխություններով պայմանավորված հրամայականները:

Ներկայացվող ՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Չարենցավան համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀԶԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով, համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: ՀԶԾ-ում հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի հանրային ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով պայմանավորված լրացուցիչ ծախսեր առաջանալու խնդիրները: ՀԶԾ-ն մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են դիտարկվել համայնքի զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման (հատկապես՝ տուրիզմի, արտադրական կազմակերպությունների, փոքր և միջին բիզնեսի և այլնի) հնարավորությունները, արդյունավետ կառավարման իրականացումը: Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը` համայնքապետարանի աշխատակազմի և Չարենցավան համայնքի ավագանու հետ միասին մշակել է համայնքի 2018-2022թթ. ՀԶԾ-ն, որը քննարկվել և հաստատվել է համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:

Համայնքի 2018-2022թթ. ՀԶԾ-ում ներառված են Չարենցավան համայնքի հետագա զարգացումը ուղենշող համալիր միջոցառումներ, որում ընդգրկված են նաև դրույթներ իմ նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները: Այն Չարենցավան համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Չարենցավանի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված ծրագիր է, որը հանդիսանալու է համայնքապետարանի գործունեության ուղեցույցը:

Փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձվել նրա ներդաշնակեցմանը ՀՀ ռազմավարական, մարզային և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ լիակատար համագործակցություն` խթանելով մեր երկրի և համայնքի կայուն զարգացումը տվյալ ծրագրերի հետևողական իրականացման արդյունքում:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայանքը ձևավորվել է 2017 թվականի նոյեմբերի 11-ին ընդունված ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ անելու մասին ՀՀ օրենքի համաձայն: Համայնքը ընդգրկում է թվով վեց բնակավայր՝ Չարենցավան, Արզական, Ալափարս, Բջնի, Կարենիս, և Ֆանտան: Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 24577.18 հա:

***Գծապատկեր 1. Չարենցավան համայնքի գծապատկերը***

Չարենցավան քաղաքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում՝ մայրաքաղաք Երևանից 35կմ հյուսիս-արևելք, մարզկենտրոն Հրազդանից` 15կմ հարավ-արևմուտք, Հրազդան գետի ափին, ծովի մակարդակից 1600-1700 մետր բարձրության վրա: Այն մոտ է Երևան-Սևան ավտոմայրուղուն, քաղաքը հատում է նաև Երևան-Սևան երկաթուղին: Քաղաքը հիմնադրվել է 1947 թ., որպես Գյումուշի հիդրոէլեկտրոկայանի բանվորական ավան: Քաղաքի կլիման բնութագրվում է որպես չափավոր ցամաքային։ Բոլոր եղանակները գրեթե համապատասխանում են օրացուցային եղանակներին։ Ամենատաք ամիսը հուլիսն է, միջին ջերմաստիճանը +19°С է, առավելագույնը՝ +35°С։ Ամենացուրտ ամիսը հունվարն է, միջին ջերմաստիճանը -7°С է, նվազագույնը՝ -34°С։ Տեղումների տարեկան ընդհանուր քանակը կազմում է 500 մմ, որոնք լինում են հիմնականում ապրիլից հունիս ամիսներին։ Գարնանը տիրապետում են արևմտյան քամիները, իսկ աշնանը ակտիվանում են լեռնահովտային քամիները, որոնց արագությունը հասնում է 17-20 մ/վ–ի։

Հրազդան գետի ձախ ափին, Ծաղկունյաց լեռների հարավային ստորոտին՝ նրա լեռնալանջերի ու հարավ ձորակների զուգորդության մեջ է ամփոփված ***Արզական*** բնակավայրը: Գյուղի ներկայիս բնակիչների նախնիների արմատները տանում են դեպի Մակու, Մուշ, Խոյ և Բայազետ գավառները: Գեղատեսիլ դիրքն ու բնաշխարհը յուրատեսակ հմայք են հաղորդում գյուղին, իսկ զով, սառնաշունչ օդը, անտառային ծածկույթն ու ստորերկրյա բուժիչ ջրերը վաղուց արդեն հայտնի ու ճանաչելի են դարձրել նրան: Մայրաքաղաքից հեռավորությունը կազմում է 34 կմ: Այն Հրազդան քաղաքից գտնվում է 15 կմ հեռավորության վրա դեպի հյուսիս-արևմուտք, իսկ Չարենցավան քաղաքից` 8 կմ դեպի հյուսիս: Արզական գյուղը դասվում է հանրապետության խոշոր գյուղերի շարքին: Գյուղի վարչական տարածքը կազմում է 8462.0 հա, ունի 2882 բնակչություն, տնտեսությունների թիվը` 682 է: Գյուղի վարչական տարածքում գտնվում է հազար միավորից ավելի այգեգործական /ամառանոցային/ տնտեսություններ և Աղվերանի հանգստի գոտին` շուրջ քսանհինգ հանգստյան տներով և պանսիոնատներով:

Կոտայքի մարզի **Ալափարս** գյուղը գտնվում է Հրազդանի տարածաշրջանի հարավ արևմտյան մասում, մարզկենտրոն Հրազդանից 19 կմ հեռավորության վրա: Գյուղի հիմնական բնակիչները գաղթել են Պարսկաստանի Մակու և Խոյ գավառներից: Բնակչության թիվը կազմում է՝ 2055 մարդ, ունի 583 տնային տնտեսություն: Գյուղից 7 կմ հեռավորության վրա անցնում է Երևան-Սևան մայրուղին, 7 կմ հեռավորության վրա անցնում է երկաթուղին: Գյուղը զբաղեցնում է 3279 հեկտար տարածք: Բնակավայրը գտնվում է նախկին խոշոր արդյունաբերական քաղաք Չարենցավանից 7 կմ հեռավորության վրա, Աղվերան հանգստի գոտու մերձակայքում:

Կոտայքի մարզի ***Կարենիս*** գյուղը գտնվում է Հրազդան գետի ձախ ափին` ձորի պռնկին, ծովի մակերևույթից 1350-1400 մետր բարձրության վրա և այդ բարձրունքից կարծես հսկում է գետի անխռով և միալար հոսքին: Կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է , ամռանը զով: Միջին ջերմաստիճանը գյուղում կազմում է 15-17 0C, ամենացածրը` 20-25 0C, ամենաբարձրը` 31-33 0C: Գյուղի վարչական տարածքը կազմում է 882.0 հա: Բնակչության թիվը կազմում է՝ 939 մարդ, ունի 258 տնային տնտեսություն:

***Բջնի*** գյուղը գտնվում է Հրազդան գետի կիրճում: Բջնին Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից է: Բջնի գյուղը վերաբնակեցվել է Արմտյան Հայաստանի հին Բայազետի Արծափ գյուղից և 1915-1928թթ-ներին Վանից և Պոլսից գաղթած հայերով: Գյուղը ունի մանկապարտեզ, միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, բուժամբուլատորիա: Այն տարածաշրջանի ամենամեծ գյուղերից մեկն է: Բնակչության թիվը կազմում է՝ 2884 մարդ, ունի 762 տնային տնտեսություն, 6925.67 հա հողատարածք:  
Գյուղը Երևանից գտնվում է 45կմ, իսկ Հրազդանից՝ 13կմ հեռավորության վրա:

Կոտայքի մարզի ***Ֆանտան*** գյուղը հիմնադրվել է 1828 թվականին և բնակեցվել է հիմնականում Ռուսաստանից աքսորված մալականներով: Ֆանտանում են բնակվում նաև Մեծ Եղեռնից փրկված, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մասերից Ֆանտան տեղափոխված մի քանի ընտանիքներ: Համայքն ունի միջնակարգ դպրոց, բուժամբուլատորիա: Ֆանտանը գտնվում է Չարենցավանի հարևանությամբ, Մ-4 միջպետական ճանապարհից 1.5կմ հեռավորության վրա, սահմանակից է Ալափարս, Կարենիս, Ջրաբեր, Բջնի, Կապուտան և Հատիս համայքներին: Բնակչության թիվը կազմում է 1078 մարդ, ունի 234 առկա տնային տնտեսություն, 4468.75 հա հողատարածք: Գյուղը Երևանից գտնվում է 30 կմ, իսկ Հրազդանից՝ 14կմ հեռավորության վրա:

Չարենցավանի համայնքի բնակչությունը ըստ ԱՎՎ-ի տրամադրած տեղեկատվության, 01.12.2017թ. դրությամբ կազմում է մոտ 39069 հազ. մարդ, որի 75%-ը կազմում է Չարենցավան բնակավայրի բնակչությունը: Ազգային առումով այն գրեթե միատարր է (98.8%-ը հայեր): Բնակչության ընդհանուր թվում կանայք կազմում են 51 %-ը, իսկ տղամարդիկ՝ 49%:

Սեռատարիքային սանդղակ / ստացվել է 01/12/2017թ.-ին:

**Աղյուսակ 1.** Համայնքի մշտական բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները (01.12.2017 թ. դրությամբ):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ | ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎԸ | ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏ.ԹԻՎԸ | ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊ. ՊԵՏ.ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՐ. ԸՆՏ.ԹԻՎԸ / ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊ.ՍՏ.ԹԻՎԸ |
| ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ | 29231 | 6950 | 1779 / 1129 |
| ԱԼԱՓԱՐՍ | 2055 | 583 | 70 / 45 |
| ԱՐԶԱԿԱՆ | 2882 | 682 | 68 / 60 |
| ԲՋՆԻ | 2884 | 762 | 105 / 64 |
| ԿԱՐԵՆԻՍ | 939 | 258 | 37 / 11 |
| ՖԱՆՏԱՆ | 1078 | 234 | 55 / 37 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ **ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ** | 39069 | 9469 | 2114 / 1346 |

Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

**Աղյուսակ 2.** Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները

(01.12.2017 թ. դրությամբ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ընդամենը համայնք | Չարենցավան | Ալափարս | Արզական | Բջնի | Կարենիս | Ֆանտան |
| Մշտական | Ընդամենը | 39069 | 29231 | 2055 | 2882 | 2884 | 939 | 1078 |
| Իգ. | 19958 | 15178 | 979 | 1396 | 1415 | 457 | 533 |
| Ար. | 19111 | 14053 | 1076 | 1486 | 1469 | 482 | 545 |
| Մինչև 1 տարեկան | | 379 | 278 | 21 | 30 | 28 | 8 | 14 |
| 1-2 տարեկան | | 940 | 729 | 59 | 54 | 55 | 19 | 24 |
| 3-4 տարեկան | | 1011 | 781 | 47 | 82 | 58 | 16 | 27 |
| 5-6 տարեկան | | 1034 | 788 | 53 | 70 | 72 | 26 | 25 |
| 7-10 տարեկան | | 2229 | 1757 | 91 | 150 | 135 | 32 | 64 |
| 11-14 տարեկան | | 1825 | 1418 | 84 | 129 | 117 | 27 | 50 |
| 15-17 տարեկան | | 1216 | 880 | 56 | 104 | 100 | 23 | 53 |
| 18 և ավելի տարեկան | | 30435 | 22600 | 1644 | 2263 | 2319 | 788 | 821 |
| Կենսաթոշակառուներ | | 4666 | 3567 | 259 | 312 | 260 | 137 | 131 |
| Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | | 145 | 123 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ | | 436 | 365 | 18 | 11 | 15 | 17 | 10 |
| Հաշմանդամներ, որից հաշմանդամ երեխաներ | | 1789/132 | 1594/112 | 17/6 | 82/3 | 61/4 | 8/2 | 27/5 |
| Զբաղվածներ | | 6691 | 3500 | 855 | 1010 | 546 | 355 | 425 |
| Գործազուրկներ | | 4669 | 2072 | 465 | 200 | 1492 | 90 | 350 |
| Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների թիվը | | 82 | 77 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |

Գործազուրկների մեծամասնությունը կազմում են կանայք: Աշխատունակ տղամարդկանց մի մասը զբաղված է արտագնա աշխատանքով:

**ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ**

Չարենցավան համայնքի ղեկավարը և 15 անդամներից բաղկացած ավագանին ընտրվել են 2017 նոյեմբերի 5-ին: Համայնքապետարանի աշխատակազմը 01.03.2018թ. դրությամբ բաղկացած է 80 աշխատակիցներից, հետևյալ կառուցվածքով.

համայնքի ղեկավար,  
համայնքի ղեկավարի տեղակալ,  
համայնքի ղեկավարի խորհրդական (1),  
համայնքի ղեկավարի օգնականներ (3),  
Չարենցավան համ. Ալափարս գյուղի վարչ. ղեկ.,  
Չարենցավան համ. Արզական գյուղի վարչ. ղեկ.,  
Չարենցավան համ. Բջնի գյուղի վարչ. ղեկ.,  
Չարենցավան համ. Կարենիս գյուղի վարչ. ղեկ.,  
Չարենցավան համ. Ֆանտան գյուղի վարչ. ղեկ.,

աշխատակազմի քարտուղար,  
ՔԿԱԳ բաժին (2),   
քաղաքաշինության, ճարտարապետության, գյուղատնտեսության և բնակկոմունալ տնտեսության բաժին (6) ,  
առևտրի, սպասարկման,եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին (7),  
կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և սոցիալական աջակցության բաժին (6),  
զարգացման ծրագրերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին (6),  
ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների կազմակերպման բաժին (6),  
ներքին աուդիտի բաժին (2),  
հասարակայնության հետ կապերի բաժին (6),

աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ (1),  
աշխատակազմի առաջատար մասնագետ-իրավաբան (1)  
աշխատակազմի առաջատար մասնագետ (7),  
տեխնիկական սպասարկող անձնակազմ (16),  
քաղաքացիական սպասարկող անձնակազմ (2):

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ**

**ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ**

**ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺԻՆ**

**ՔԱՂԱՔԱՇԻՆ., ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ., ԳՅՈՒՂԱՏՆՏ. ԵՎ ԲՆԱԿԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ**

**ԱՌԵՎՏՐԻ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ**

**ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ**

**ՔԿԱԳ ԲԱԺԻՆ**

**ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ**

**ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ**

**ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ**

**ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ**

**ԿՐԹ., ՄՇԱԿ., ՍՊՈՐՏԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ. ԵՎ ՍՈՑ. ԱՋԱԿՑ. ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԲԱԺԻՆ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

Համայնքի տարածքում գործում է 6 համեմատաբար խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություն, կապի հանգույց, էլեկտրացանց, ջրմուղ-կոյուղու սպասարկման, գազամատակարարման և գազի սպասարկման ձեռնարկություններ: Արդյունաբերական ձեռնարկություններից ևս 3-ը՝ «Արմավտո» (թուջե և պողպատե ձուլվածքներ) և «Կայծ» գործարաններն ու կարի ֆաբրիկան, վերջին տարիներին անկանոն են աշխատում:

Արտադրական և շինարարական ոլորտներում զբաղվածների թիվը շուրջ 1400 է: Առևտրի ոլորտում զբաղվածների թիվը կազմում է շուրջ 500, իսկ սպասարկման ոլորտում՝ 800:

Հաշվի առնելով նաև այլ ոլորտների պետական և համայնքային կազմակերպությունների աշխատակազմերը, զբաղվածների թիվը համայնքում կազմում է շուրջ 6691 մարդ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Արդյունաբերական ձեռնարկության անվանումը | Արտադրատեսակները | Աշխատողների թիվը | | |
| 2012թ. | 2016թ. | 2017թ |
| «Ասկե Գրուպ» ԲԲԸ | Ամրանների արտադրություն | 161 | 421 | 450 |
| «Գործիքաշինական գործարան» ԲԲԸ | Գործիքներ, դետալներ | 52 | 34 | 39 |
| «Հաստոցաշինական գործարան» ՓԲԸ | Հատուկ արտադրանք | 240 | 191 | 176 |
| «Խորդա» ՍՊԸ | Հիդրոտուրբիններ, գեներատորներ, ավտոմատիկայի և չափիչ սարքեր | 75 | 75 | 63 |
| «Ձուլակենտրոն» ԲԲԸ | Թուջե և պողպատե ձուլվածքներ | 295 | 96 | 70 |
| «ՌՌՌ հանքային ջրերի գործարան» ՓԲԸ | Հանքային ջուր, աղբյուրի ջուր | 270 | 350 | 337 |
| Ընդամենը |  | 1093 | 1167 | 1135 |

Համայնքի ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպություններն են (ՀՈԱԿ) `

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Անվանումը, բնակավայրը | Աշխատողների թիվը | | | Երեխաների թիվը | | |
| 2012թ. | 2016թ. | 2017թ. | 2012թ. | 2016թ. | 2017թ. |
| 1. | «Ծիծեռնակ» մ/մանկապարտեզ, Չարենցավան | 45 | 47 | 49 | 332 | 280 | 220 |
| 2. | «Լուսաբաց» մ/մանկապարտեզ, Չարենցավան | 25 | 25 | 26 | 124 | 125 | 56 |
| 3. | «Հեքիաթ» մ/մանկապարտեզ, Չարենցավան | 26 | 26 | 26 | 140 | 130 | 100 |
| 4. | «Հրաշք» մ/մանկապարտեզ, Չարենցավան | 39 | 51 | 51 | 205 | 320 | 315 |
| 5. | «Զանգակ» մ/մանկապարտեզ, Չարենցավան | 21 | 21 | 20 | 108 | 90 | 65 |
| 6. | Ա.Խաչատուրյանի անվ. երաժշտական դպրոց, Չարենցավան | 75 | 82 | 65 | 309 | 355 | 555 |
| 7. | Գառզուի անվ. արվեստի դպրոց, Չարենցավան | 65 | 73 | 81 | 456 | 595 | 404 |
| 8. | Ա.Մանուկյանի անվ. մարզադպրոց, Չարենցավան | 35 | 36 | 30 | 470 | 436 | 296 |
| 9. | Մանկապատան. ստեղծագործ. Կենտրոն, Չարենցավան | 16 | 18 | 16 | 152 | 178 | 139 |
| 10. | Քաղաքային գրադարան, Չարենցավան | 14 | 18 | 18 | - | - | - |
| 11. | «Մաքուր Չարենցավան» /փողոցների, բակերի ու կանաչ գոտիների սանմաքրում/, Չարենցավան | 46 | 48 | 29 | - | - | - |
| 12. | «Մշակույթ» /լուսավորություն, կանաչապատ տարածք. խնամք, գերեզմ. սպասարկում/, Չարենցավան | 29 | 30 | 58 | - | - | - |
| 13. | Արզական գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | - | - | 11 | - | - | 62 |
| 14. | Արզական արվեստի դպրոց | - | - | 14 | - | - | 101 |
| 15. | Ալափարս գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | - | - | 11 | - | - | 65 |
| 16. | Ալափարսի մշակույթի տուն | - | - |  | - | - | - |
| 17. | Բջնի գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | - | - | 13 | - | - | 90 |

**ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ**

Չարենցավան համայնքը կարող է վերաճել ստեղծագործական հանգույցի ի շնորհիվ պատմամշակութային ժառանգության վրա հիմնված զբոսաշրջության զարգացման: Զբոսաշրջությունը Հայաստանի տնտեսության առավել դինամիկ զարգացող ոլորտներից մեկն է և հայտարարված է տնտեսության գերակա ճյուղ։ Չարենցավան համայնքում առկա է զգալի զբոսաշրջային ներուժ։ Համայնքի զբոսաշրջային ներուժը ներկայացված է Չարենցավանի, Կարենիսի, Արզականի (Աղվերանի), Ալափարսի, Ֆանտանի և Բջնիի հարուստ, գեղատեսիլ և առողջարար բնությամբ, անտառներով, լեռներով, պատմամշակութային արժեքներով, բնության հուշարձաններով, բուժիչ ջրաղբյուրներով և որոշակի ենթակառուցվածքներով: Չարենցավան քաղաքում գործում է «Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, որը ևս զբոսաշրջության համար հնարավորություն է:

Համայնքի բնակավայրերում գործում են հյուրանոցներ, օթևանատներ, հանրային սննդի [օբյեկտներ](http://syunik.mtad.am/u_files/file/syunik/Yndhanur/Syunik_hyuranoc3.pdf)։

Համայնքի զբոսաշրջության զարգացման համար նշանակալի և գլխավոր դեր կարող են խաղալ Արզականի բազմաթիվ աղբյուրները, որոնցից մի քանիսը հանքային տաք աղբյուրներ են, ունեն բուժիչ նշանակություն: Հայտնի Տաք ջրերը բազում զբոսաշրջիկների ու հյուրերի համար մշտական հետաքրքրություն են ներկայացնում: Ալափարսի աղբյուրի ջուրը շշալցվում և վաճառվում է շուկայում հայտնի «Նոյ» ապրանքապիտակով: Ալափարսը հայտնի է նաև պատմական և ճարտարապետական կոթողներով, որոնցից առավել հատնի են «Մարիամ Աստվածածին», «Սուրբ Վարդան» և «Ծիրանավոր» եկեղեցիները, «Թուխ Մանուկ» մատուռը: Նշանակալի է Կարենիսի 5-րդ դարից եկող «Սուրբ Մարիամ Աստվածածին» միանավ բազիլիկ եկեղեցին: Բջնի գյուղում զբոսաշրջային հետաքրքրություն են ներկայացնում Բջնու ամրոցը /միջնադար/, Սուրբ Սարգիս /VII դար/, Սուրբ Գևորգ /VIII դար/, Սուրբ Աստվածածին /1031թ./ եկեղեցիները, բազմաթիվ խաչքարերը, հեթանոսական ժամանակաշրջանների արձանները, սառնորակ և քաղցրահամ աղբյուրները: Գյուղը հայտնի է իր «Բջնի» հանքային ջրով:

Զբոսաշրջության զարգացման գործընթացում կարևոր օժանդակող գործոն կարող է հանդիսանալ հուշանվերների արտադրությունը՝ համայնքում կան շնորհալի վարպետներ, որոնք կատարում են սակավաթիվ պատվերներ կամ իրացնում են իրենց արտադրանքը մայրաքաղաքում և հանրապետության սահմաններից դուրս։

Զբոսաշրջության զարգացման խնդիրներն են.

* Համայնքի՝ որպես զբոսաշրջային կենտրոնի բրենդի ձևավորում.
* Պատմամշակութային հուշարձանների, զբոսաշրջությանը սպասարկող ենթակառուցվածքների գույքագրում և քարտեզագրում.
* Տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրում.
* Զբոսաշրջության տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծում.
* Հատկապես գյուղական բնակավայրերում հյուընկալող ընտանիքների ներուժի բացահայտում, կարողությունների բարելավում.
* Ագրոտուրիզմի և գաստրոնոմիկ տուրիզմի զարգացում՝ օգտագործելով հատկապես տեղական ավանդույթները պահպանող գյուղական բնակավայրերում առկա ներուժը.
* Չարենցավան քաղաքի և գյուղական բնակավայրերի միջև զբոսաշրջային ցանցի ստեղծում.
* Նոր զբոսաշրջային հետաքրքրությունների ստեղծում.
* Տպագիր նյութերի ստեղծում.
* Մասնագետների ուսուցում և վերապատրաստում՝ գիդեր, քարտեզագրողներ:

**ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ**

Համայնքն ունի 202 բազմաբնակարան բնակելի շենքեր, 7894 բնակարաններով, որից ք. Չարենցավան՝ 197 շենք, 7871 բնակարաններով, գ. Ալափարս` 2 շենք, 9 բն., գ.Արզական` 1 շենք, 4 բն., գ. Բջնի` 1 շենք, 6 բն., գ. Ֆանտան` 1 շենք, 4բն.: 1991թ. բազմաբնակարան շենքերի շինարարության դադարեցման հետևանքով թերավարտ է մնացել ք.Չարենցավանի 9-րդ թաղամասի թվով 40 շենքերի շինարարությունը, որոնցից 22-ի համար իրականացված էին հիմնային և հողային աշխատանքները: Անցած 20 տարիներին համայնքում բնակարանային շինարարության բնագավառում պետական և համայնքային միջոցներ չեն հատկացվել:

Համայնքի բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը 1069.68 հա է, որից ք.Չարենցավան` 42.66 հա, գ.Ալափարս` 376.1 հա, գ.Արզական` 287.94 հա, գ.Բջնի՝ 217.44 հա, գ.Կարենիս՝ 80.88 հա, գ.Ֆանտան՝ 64.66 հա, հիմնականում սեփականաշնորհված է: Բնակֆոնդի սպասարկման աշխատանքները իրականացվում են համայնքում ստեղծված 3 համատիրությունների կողմից. «Կռունկ» (ընդգրկում է 66 շենք), «Նարե-99» (ընդգրկում է 83 շենք), «Անդրանիկ» (ընդգրկում է 48 շենք և 93 անհատական տուն):

Անհատական բնակելի շինարարության համար 1990, 1993թթ. «Սարալանջ» և «Այգեստան» թաղամասերում բաժանված հողատարածքներում (13 հա և 10 հա) առկա է 5 բնակելի տուն (առանձնատուն), իսկ թվով 63 բնակելի տների շինարարությունը թերավարտ է:

Բնակարանային ֆոնդի սպասարկման համար կարևոր նշանակություն ունեցավ կառավարության և համայնքի միացյալ միջոցներով համայնքի տանիքների լայնածավալ վերանորոգումը վերջին տարիներին։ 66 հարթ տանիքներից վերանորոգված են 58-ը, իսկ 131 թեք տանիքներից՝ 62–ը։

Համայնքի 66 բարձրահարկ շենքերում կան 85 վերելակներ, որոնք ամբողջությամբ գործում են:

Կարիք կա ապաստարանների վերանորոգման, վերազինման և կահավորման:

**ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ընդամենը** հեկտար | **Չարենցավան** հեկտար | **Ալափարս** հեկտար | **Արզական** հեկտար | **Բջնի** հեկտար | **Կարենիս** հեկտար | **Ֆանտան** հեկտար |
| վարչական տարածքը | 24577.18 | 559.76 | 3279.0 | 8462.0 | 6925.67 | 882.0 | 4468.75 |
| բնակարանային ֆոնդը և բն. շինութ. տակ հողեր | 1069.68 | 42.66 | 376.1 | 287.94 | 217.44 | 80.88 | 64.66 |
| արտադրական նշանակության հողեր | 399.31 | 208.08 | 51.1 | 67.55 | 26.73 | 11.93 | 33.32 |
| գյուղատնտեսական նշանակության հողեր | 15002.12 | 47.28 | 2577.4 | 3566.37 | 3881.46 | 593.74 | 4335.87 |
| գերատեսչական հիմնարկների զբաղեցրած հողեր | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| հանգստի գոտիներ | 136.27 | 19.79 | 0 | 106.38 | 4.85 | 1.13 | 4.12 |
| անտառային գոտի | 7229.36 | 29.68 | 163.6 | 4236.03 | 2767.17 | 16.87 | 16.01 |
| ջրային ֆոնդեր | 59.95 | 3.34 | 1.2 | 26.48 | 13.94 | 10.72 | 4.27 |
| բնակավայրի տարածքը | 1119.35 | 229.84 | 200.0 | 408.51 | 150.0 | 81.0 | 50.0 |
| Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական հողերը կազմում են | 11214.63 | 66.59 | 467.0 | 6153.97 | 2798.07 | 104.72 | 1621.28 |
| Համայնքի սեփականություն համարվող հողերը կազմում են | 6312.11 | 275.07 | 986.5 | 1086.9 | 1500.0 | 882.0 | 1581.64 |
| Օտարված և օգտագործման տրամադրված հողերը կազմում են | 6274.97 | 214.42 | 1776.6 | 1210.35 | 1519.21 | 288.56 | 1265.83 |

**ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքի հողերը զերծ են աղակալման, հողմնահարման, հողատարման, ճահճացման, ողողման երևույթներից:

Տարեցտարի հետևողականորեն բարելավվում են կենցաղային թափոնների հեռացման և աղբահանության աշխատանքները։

Շենքերի կենցաղային աղբը կուտակվում է համայնքի տարածքում հավասարաչափ տեղադրված 280 աղբարկղերի և 115 փողոցային նոր աղբամանների մեջ: Գյուղերում նախատեսված է տեղադրել 230 աղբարկղեր և 70 աղբամաններ մինչև 2018 թվականի երկրորդ եռամսյակը: Չարենցավան համայնքի կուտակված աղբը սահմանված գրաֆիկով «Բարմաք» ՍՊԸ աղբատար ավտոմեքենաներով տեղափոխվում է համայնքի ծայրամասում գտնվող բացօթյա աղբավայր և վնասազերծվում: Վնասազերծումն իրականացվում է հիմնականում շինարարական աղբի միջոցով, որի շնորհիվ աղբը վերածվում է անօրգանական նյութի։ Սպասարկող կազմակերպության մեքենայական պարկը կազմում են՝ 4 ԳԱԶ-53 КО-413 աղբատար մեքենա, 2 ԳԱԶ-53М ինքնաթափ, 1 ԶԻԼ-449 (1 մեքենա)։

Ներկայումս աղբահեռացումը տարեկան միջին հաշվով կազմում է 17500 խ.մ., կենցաղային թափոնները` 14780 խ.մ.:

Կենտրոնական և ներթաղամասային փողոցների, բակերի ու կանաչ գոտիների սանմաքրման աշխատանքները «Մաքուր Չարենցավան» ՀՈԱԿ–ի կողմից կատարվում են մեքենայացված և ձեռքի միջոցներով: Առկա մեքենայական շարժակազմը, որը ներառում է 4 ДТ-75 բուլդոզեր տրակտոր, 1 ավտոգրեյդեր, 2 Т-40 Բելոռուս ունիվերսալ մաքրող մեքենա (երեք գործիքով), 1 Т-50 Բելոռուս բեռնատար մեքենա, 2 Т-80 ձյուն մաքրող մեքենա, 2 ԳԱԶ-53 ինքնաթափ, 2 ԶԻԼ-132, թույլ է տալիս աշխատանքները կազմակերպել բարձր մակարդակով:

Լուսավորության, կանաչապատ տարածքների խնամքի և քաղաքային գերեզմանոցների սպասարկման խնդիրներով զբաղվում է «Մշակույթ» ՀՈԱԿ–ը։

Խմելու ջրի մատակարարումը 2015-16թթ. իրականացված հիմնանորոգումից հետո քաղաքում դարձել է շուրջօրյա:

Գյուղական բնակավայրերում՝ բացառությամբ Արզական գյուղի, շուրջօրյա ջրամատակարարումը սպասարկումն ու շահագործումը կատարվում է Վեոլիա ջրի կողմից: Արզական գյուղի ջրամատակարարումը նախկինում չի հանձնվել Վեոլիա ջրին, այն գտնվում է խիստ անմխիթար վիճակում: Ջրամատակարարման տևողությունը կազմում է միջինում 2 ժամ: 2018 թվականին նախատեսվում է իրականացնել կապիտալ հիմնանորոգման աշխատանքներ Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ:

Ոռոգման ջրագծերի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 52415 գծմ, որից ք.Չարենցավան՝ 5915 գծմ, գ.Ալափարս՝ 18.9 կմ, գ.Արզական՝ 5.1 կմ, գ.Բջնի՝ 10.2 կմ, գ.Կարենիս՝ 9.1 կմ, գ.Ֆանտան՝ 3.2 կմ : Ցանցն ամբողջությամբ ենթակա է հիմնանորոգման: Ոռոգելի կանաչապատ տարածքը կազմում է 1512.4 հա, որից ք.Չարենցավան՝ 68հա, գ.Ալափարս՝ 323.7 հա, գ.Արզական՝ 309.9 հա, գ.Բջնի՝ 500.3 հա, գ.Կարենիս՝ 234.1 հա, գ.Ֆանտան՝ 76.4 հա, որից ներկայումս ոռոգվում է 1180.2 հա, ք.Չարենցավան՝ 25.1 հա, գ.Ալափարս՝ 317.5 հա, գ.Արզական՝ 297.6 հա, գ.Բջնի՝ 322.7 հա, գ.Կարենիս՝ 217.3 հա, գ.Ֆանտան՝ 0 հա։ Քաղաքային հատվածում կարիք կա անտառաշերտերի վերականգնման` ինչպես քաղաքի մուտքի մոտի սարերի վրա, այնպես էլ` քաղաքային զբոսայգու և հարակից` դեպի հիվանդանոց ձգվող տարածքում: Հեղեղատարների երկարությունը 5632 գծմ է: Դիտահորերի թիվը՝ 73, անձրևաջրերի ընդունման հորերի թիվը՝ 76:

**ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքային փողոցների և ճանապարհների երկարությունը կազմում է 130.3 կմ 987 հազ. քմ ընդհանուր մակերեսով, որից Չարենցավան քաղաք` 74.0 կմ 670 հազ. քմ, գ. Ալափարս` 18.3կմ 91.5 հազ.քմ, գ. Արզական` 15.0 կմ 75.0 հազ. քմ, գ. Բջնի` 15.0 կմ 75.0 հազ. քմ, գ. Կարենիս` 9.7 կմ 48.5 հազ.քմ, գ. Ֆանտան` 5.5 կմ 27.5 հազ. քմ, որոնց 70%-ն ընդհանուր վերանորոգման կարիք ունի:

Գոյություն ունի համայնքի ենթակայության 3 կամուրջ, որոնք կառուցման օրվանից չեն հիմնանորոգվել, ինչի անհրաժեշտությունը ակնհայտ է:

Տրանսպորտի և հետիոտների շարժը կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտություն կա փողոցներում տեղադրել մոտ 200 ճանապարհային երթևեկության նշաններ:

Առկա է կանոնավոր տրանսպորտային հաղորդակցություն շրջակա գյուղերի, մարզկենտրոնի և մայրաքաղաքի հետ։ Չարենցավան–Երևան երթուղին սպասարկում է նաև որոշակի ներքաղաքային հատված։ Այդուհանդերձ ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ գյուղերի հետ տրանսպորտային հաղորդակցության վիճակը մնում է գերծանրաբեռնված։

**ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ**

Համայնքի տարածքում գործում են առևտրի 270 և սպասարկումների 70 փոքր և միջին օբյեկտներ, այդ թվում՝ հեղուկ վառելիք՝ 4, տեխնիկական վառելիք՝ 7, , հանրային սննդի կետ՝ 20, կենցաղային՝ 24, թանկարժեք մետաղների՝ 6, գազի լիցքավորման կետ՝ 2:

**ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

Համայնքում գործում է 5 հիմնական /3012 աշակերտ/, 5 միջնակարգ /1077 աշակերտ/ և 1 ավագ դպրոց /312 աշակերտ/: Նշված դպրոցներում աշխատողների թիվն է՝ 494, որից՝ 329 մանկավարժ, որից գյուղական դպրոցներում աշխատողների թիվը 152, որից՝ 114 մանկավարժ։ Շենքերը հիմնանորոգված են և ունեն ջեռուցման համակարգեր:

Վերանորոգման կարիք ունի 6-րդ դպրոցի լողավազանը, որը ներկայումս չի շահագործվում:

Գործում է 1 պետական քոլեջ 278 ուսանողներով և 42 աշխատակիցներով (20 մանկավարժներ)։ Քոլեջն ունի 8 բաժին՝

• թարգմանչություն և գործավարություն,

• խոհարարական գործ

• համակարգչային տեխնիկներ

• հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում,

• տրանսպորտային միջոցների նորոգում և շահագործում,

• դասավանդում տարրական դասարաններում,

• սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում,

• էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ։

Քոլեջն ունի հիմնանորոգման և վերազինման կարիք:

Համայնքում գործում են 9 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ, 1 արտադպրոցական հիմնարկ՝ մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնը (ՄՊՍԿ):

Նախադպրոցական հիմնարկներ հաճախում են 1124 երեխաներ, ընդ որում խմբերը գերծանրաբեռնված են։ Մանկապարտեզները ապահովված են տիպային շենքերով, ջրով, էլեկտրաէներգիայով:

Նախակրթարանում և մանկապարտեզներից 6-ում առկա է ջեռուցման համակարգ:

Ծիծեռնակ մանկապարտեզը մասամբ վերանորոգվել և ջեռուցվել է, իսկ «Զանգակ» և «Լուսաբաց» մանկապարտեզների շենքերն ունեն հիմնանորոգման խնդիր:

Համայնքում գործում են երաժշտական դպրոց, արվեստի դպրոց, գրադարան, մանկապատանեկան մարզադպրոց:

Գործող մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնը (նախկինում` պատանի տեխնիկների կայան) կարիք ունի վերապրոֆիլավորման` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագիտական ուսուցման ներդրմամբ: Բարելավման ենթակա են նաև շենքային պայմանները:

Ա.Խաչատուրյանի անվան երաժշտական դպրոցի շենքը ջեռուցմամբ ապահովված է, սակայն կարիք ունի ջերմամեկուսացման աշխատանքների և սանհանգույցների վերանորոգման: Դպրոցում գործում են դաշնամուրի, լարային, փողային, վոկալի և ժողգործիքների բաժիններ: Առավել մասսայականություն են վայելում ժողգործիքների բաժինները։

Համայնքի Գառզուի անվան արվեստի դպրոցը 2008թ-ից գործում է Մշակույթի տան շենքում, որը 2009թ. ջեռուցվում է։ Գործում են մանկական պարային համույթներ, կերպարվեստի, քանդակագործության, ձեռագործության, դաշնամուրի, լարային և վոկալի բաժիններ: Առավել մասսայական են պարարվեստի և կերպարվեստի բաժինները: Շենքն ունի մասնակի վերանորոգման և երաժշտական գործիքներով ու գույքով համալրման կարիք:

Արզական գյուղի մշակույթի տան շենքում գործում է Արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ը: Այն աշխատում է 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմով: Ջեռուցումը իրականացվում է վառարանների և էլեկտրական սալիկների միջոցով: ՀՈԱԿ-ում գործում են` պարի, դաշնամուրի, հարվածային գործիքների, կերպարվեստի, ասեղնագործության բաժիններ: Մշակույթի տունը կառուցման օրվանից չի վերանորոգվել: Հիմնովին նորոգված է շինության տանիքը:

Բջնի գյուղում կա մշակույթի տուն, որի հիմանական մասը հիմնանորոգման կարիք ունի:

Քաղաքային գրադարանը տեղավորված է 6-րդ թաղամասի 19-րդ բնակելի շենքի առաջին հարկում: Գրադարանում 2011թ. Սիվիլիթաս հիմնադրամի և համայնքի համաֆինանսավորմամբ իրականացված մասնակի վերանորոգման և տեխնիկական վերազինման աշխատանքների արդյունքում նկատվում է այցելուների թվի աճ։ Կազմակերպվում են թատերական բեմականացումներ, գրական երեկոներ, սեմինարներ, հանդիպումներ։ Գրադարանում գործում է Ամերիկյան անկյուն:

Համայնքում կարիք կա կինոցուցադրման, համերգների և թատերական ներկայացումների համար նախատեսվող ժամանակակից մեծ դահլիճի:

Համայնքում 2010թ.–ին սկսվել է նոր, ժամանակակից մարզադպրոցի շինարարությունը։ Ծրագիրը նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2018թ–ին։ Կարիք կա ծրագրի շարունակական ընդլայնման` ներառելով նախկինում նախագծված և ապա նախագծից հանված լողավազանի կառուցումը:

Մարզադպրոցում գործում են 8 տարբեր մարզաձևերի խմբեր, հաճախում են՝ 296 երեխա:

2000թ. օգոստոսին համայնքում կառուցվել է Սուրբ Փրկիչ եկեղեցին։

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքի տարածքում գործում է «Բժշկական Կենտրոն» ՓԲԸ–ն, որն իր մեջ միավորում է հիվանդանոցն ու պոլիկլինիկան։ Կենտրոնն ունի 152 աշխատակից։ Հիվանդանոցում կա 35 մահճակալ։

Կարիք կա բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգման և վերազինման (պետություն-մասնավոր համագործակցության շրջանակներում):

Համայնքի տարածքում գործունեություն են ծավալում 9 ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն իրականացնող հաստատություններ, 14 դեղատներ:

Ալափարս գյուղում գործում է առողջության առաջնային պահպանության մեկ կազմակերպություն՝ «Ալափարսի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ, ունի 6 աշխատող: Շենքը գտնվում է բարվոք վիճակում, ապահովված է ջեռուցման համակարգով, սակայն ունի արդիական բժշկական սարքերով համալրման կարիք:

Արզական գյուղում գործում է առողջության առաջնային պահպանության մեկ կազմակերպություն` Բուժամբուլատորիա ՊՈԱԿ, որն ունի 7 աշխատող: Շենքը նորակառույց է, սակայն ապահովված չէ լոկալ ջեռուցման համակարգով, և ունի արդիական բժշկական սարքերով համալրման կարիք:

Բջնի գյուղում գործում է «Բժշկական ամբուլատորիա», այն համապատասխանում է եվրոպական ստանդարտներին, ունի 6 աշխատող:

Կարենիս գյուղում գործում է բուժկետ, որը գտնվում է բարվոք վիճակում և սպասարկում է գյուղի բնակչության մինիմալ բժշկական պահանջները:

Ֆանտան գյուղում գործում է «Բժշկական ամբուլատորիա» ՀՈԱԿ։

**ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐ, ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ, ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ**

Չարենցավան համայնքում առկա են թվով 3 հանգստի գոտիներ. քաղաքային զբոսայգին, «Հաղթանակի պուրակը», «Գանգրահեր տղա» համալիրը, որոնք բոլորն էլ ունեն հիմնանորոգման կարիք:

Վերանորոգման ենթակա են նաև համայնքի 18 խաղահրապարակների մեծ մասը: Վերջին տարիներին, հիմնանորոգումից հետո գործարկված են 5 բակային ժամանակակից մինի-ֆուտբոլի դաշտեր, որոնք ունեն ընթացիկ նորոգման կարիք և մանկական ճոճանակ-կարուսելներ՝ քաղաքի տարբեր թաղամասերում:

2016թ-ին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ֆինանսավորմամբ հիմովին փոխվել է մարզադաշտի խոտածածկը՝ փոխարինվելով արհեստական խոտածածկով:

Քաղաքային 3500 հանդիսատեսի համար նախատեսված մարզադաշտը կարիք ունի հանդերձարանների և տրիբունաների հիմնանորոգման:

**ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ**

Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացան գործում բնակչության տարհանման համար մշակված է պլան:

Առաջիկայում նախատեսվում է ուշադրություն դարձնել ոլորտում առկա հետևյալ հիմնախնդիրների լուծմանը.

* Շենք-շինությունների կառուցման գործընթացներում առկա ռիսկերին համապատասխան շինարարական նորմերի և կանոնակարգերի պարտադիր կիրառում և համապատասխանեցում՝ աղետների ռիսկը նվազագույնին հասցնելու համար,
* Համայնքային մակարդակում հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, իրականացնելով հանրային իրազեկման քարոզարշավներ քաղաքացիների անվտանգության և աղետների ռիսկի նվազեցման վերաբերյալ՝ տարածելով տեղեկություններ տեղական վտանգավոր երևույթների, աղետների ռիսկի և կլիմայի փոփոխության, ինչպես նաև վերջիններիս բացասական ազդեցությունների նվազեցման ու կառավարման քայլերի ու միջոցառումների մասին,
* Կանաչապատման և էկոհամակարգերի պաշտպանության խրախուսում,
* Բնապահպանական ոլորտի ղեկավարների և մասնավոր հատվածի հետ համագործակցային մեխանիզմների հիմնում:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

2018 թվականի բյուջեն պլանավորվել է 1.017.786.100 դրամ: Սեփական եկամուտների բաժինը՝ 497.115.000 դրամ (49%):

## ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ

**ԿՈՏԱՅՔԻ ԿՈՇՏ ԿԵՆՅԱՂԱՅԻՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

2016թ. Հայաստանի Հանրապետության, ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի, և ծրագրի շահառու համայնքապետարանների միջև ստորագրվել են «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման» ծրագրի վարկային, ինչպես նաև՝ իրականացման և աջակցության համաձայնագրերը:

Ծրագրով նախատեսվում է կառուցել և շահագործել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան տարածաշրջանային աղբավայր Հրազդանում, որտեղ կհավաքվի ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում գոյացած աղբը:

Ծրագրի արժեքն է՝ 11 մլն. եվրո:

Շահառուներն են ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի, Բյուրեղավանի, Եղվարդի, Ծաղկաձորի, Նոր Հաճնի, Հրազդանի, Չարենցավանի և Գեղարքունիքի մարզի Սևանի, Գավառի, Մարտունու, Վարդենիսի և ճամբարակի համայնքները:

**ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

Համայնքում 2010թ.–ին սկսվել է նոր, ժամանակակից մարզադպրոցի կառուցման ծրագիրը՝ պետական բյուջեի միջոցներով, 1 մլրդ դրամ արժողությամբ: Ծրագիրը նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2018թ–ին։

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

**Աղյուսակ 3.** Համայնքի 2016-2017թթ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2018-2022թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը / հազար դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2016թ.** | **2017թ.** | **2018թ.** | **2019թ.** | **2020թ.** | **2021թ.** | **2022թ.** |
| **փաստ.** | **փաստ.** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** | 435817.6 | 1005208,5 | 1017786,1 | 1038141,82 | 1058905 | 1080083 | 1101684,6 |
| **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | 435817.6 | 1005208,5 | 1017786,1 | 1038141,82 | 1058905 | 1080083 | 1101684,6 |
| **1** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | 68890.3 | 217279,3 | 225931,0 | 230449,62 | 235058,6 | 239759,8 | 244555,0 |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | 23155.4 | 116775,1 | 120125,0 | 122527,5 | 124978,1 | 127477,6 | 130027,2 |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | 19910.2 | 66077,2 | 68375,0 | 69742,5 | 71137,35 | 72560,1 | 74011,3 |
|  | Հողիհարկ | 3245.2 | 50697,9 | 51750,0 | 52785 | 53840,7 | 54917,5 | 56015,8 |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** | 33926.5 | 81422,2 | 86200,0 | 87924 | 89682,48 | 91476,1 | 93305,6 |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 33926.5 | 81422,2 | 86200,0 | 87924 | 89682,48 | 91476,1 | 93305,6 |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | 8073.5 | 12582,0 | 13106,0 | 13368,12 | 13635,48 | 13908,2 | 14186,3 |
|  | Տեղականտուրքեր | 8073.5 | 12582,0 | 13106,0 | 13368,12 | 13635,48 | 13908,2 | 14186,3 |
| **1.4** | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ** | 3734.9 | 6500,0 | 6500,0 | 6630,0 | 6762,6 | 6897,8 | 7035,8 |
|  | Պետական տուրքեր |  | 6500,0 | 6500,0 | 6630,0 | 6762,6 | 6897,8 | 7035,8 |
| **1.5** | **Այլ հարկային եկամուտներ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | 318666.7 | 534371,1 | 520670,2 | 531083,6 | 541705,3 | 552539,4 | 563590,2 |
| **2.1** | **Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | 318666.7 | 534371,1 | 511230,6 | 521455,2 | 531884,3 | 542522,0 | 553372,4 |
| ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 268479.1 | 513032,3 | 492568,5 | 502419,9 | 512468,3 | 522717,6 | 533172,0 |
| բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ | 35954.6 |  |  |  |  |  |  |
| գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 14233.0 | 21338,8 | 18662,1 | 19035,3 | 19416,0 | 19804,4 | 20200,5 |
| դ) | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | - |  | 9439,6 | 9628,4 | 9821,0 | 10017,4 | 10217,7 |
| ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | - |  | 9439,6 | 9628,4 | 9821,0 | 10017,4 | 10217,7 |
| բ) | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** | 47836.0 | 253558,1 | 271184,9 | 276608,6 | 282140,8 | 287783,6 | 293539,3 |
| **3.1** | **Տոկոսներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | 10888.4 | 30361,0 | 27260,0 | 27805,2 | 28361,3 | 28928,5 | 29507,1 |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 7324.6 | 26321,0 | 21700,0 | 22134,0 | 22576,7 | 23028,2 | 23488,8 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ |  | 780,0 | 1900,0 | 1938,0 | 1976,8 | 2016,3 | 2056,6 |
|  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | 3563.8 | 3260,0 | 3660,0 | 3733,2 | 3807,9 | 3884,0 | 3961,7 |
| **3.4** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից,** այդ թվում | 3754.2 | 17028,1 | 17457,2 | 17806,3 | 18162,5 | 18525,7 | 18896,2 |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | 3754.2 | 5357,1 | 5357,2 | 5464,3 | 5573,6 | 5685,1 | 5798,8 |
| **3.5** | **Վարչական գանձումներ** | 32778.3 | 134243,0 | 219967,7 | 224367,1 | 228854,4 | 233431,5 | 238100,1 |
|  | Տեղական վճարներ | 31840.0 | 48510,0 | 167294,0 | 170639,9 | 174052,7 | 177533,7 | 181084,4 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ | 938.3 | 85733,0 | 52673,7 | 53727,2 | 54801,7 | 55897,8 | 57015,7 |
|  | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ |  | 11671,0 | 12100,0 | 12342,0 | 12588,8 | 12840,6 | 13097,4 |
| **3.6** | **Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** | 365.0 | 720,0 | 2000,0 | 2040,0 | 2080,8 | 2122,4 | 2164,9 |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | 365.0 | 720,0 | 2000,0 | 2040,0 | 2080,8 | 2122,4 | 2164,9 |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.9** | **Այլ եկամուտներ\*** | 50.0 | 71206,0 | 4500,0 | 4590,0 | 4681,8 | 4775,4 | 4870,9 |
|  | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ | 50.0 | 71206,0 | 4500,0 | 4590,0 | 4681,8 | 4775,4 | 4870,9 |
| **II.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** | 88203.8 | 74882,8 | 92501,7 | 94351,7 | 96238,8 | 98163,5 | 100126,8 |
| **1** | **Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր** | 2530.0 | 7725,9 |  |  |  |  |  |
|  | Անշարժ գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր | 2530.0 | 7725,9 |  |  |  |  |  |
| **2** | **Պաշարների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր** | 85673.8 | 67156,9 | 92501,7 | 94351,7 | 96238,8 | 98163,5 | 100126,8 |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր | 85673.8 | 67156,9 | 92501,7 | 94351,7 | 96238,8 | 98163,5 | 100126,8 |
|  | Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բյուջետային փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը** | 139.0 | 692,3 | 950,0 |  |  |  |  |
| **2.4** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |

**\*)** Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ

**Աղյուսակ 4.** Համայնքի 2018-2022թթ. բյուջեն ( եկամտների և ծախսերի կանխատեսումը)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Եկամտի և ծախսի տեսակը** | **2017թ.**  **տարեկանպլան** | **2018թ. կանխ.** | ***2017թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2019թ. կանխ.** | ***2017թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2020թ. կանխ.** | ***2017թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2021թ. կանխ.** | | ***2017թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2022թ. կանխ.** | ***2017թ***  ***փաստ.նկատ %*** |
| **Ընդամենըեկամուտներ** | **998707,6** | **1011286,1** | **1,2%** | **1031511,8** | **3,3%** | **1052142,0** | **5,4%** | | **1073184,8** | **7,5%** | **1094648,5** | **9,6%** |
| Հարկայինեկամուտներ, որից | **198196,4** | **206325,0** | **4,1%** | **210451,5** | **6,2%** | **214660,5** | **8,3%** | | **218953,7** | **10,5%** | **223332,8** | **12,7%** |
| Հողիհարկ | **50697,0** | **51750,0** | **2,0%** | **52785,0** | **4,1%** | **53840,7** | **6,2%** | | **54917,5** | **8,3%** | **56015,9** | **10,5%** |
| Գույքահարկ | **147499,4** | **154575,0** | **4,8%** | **157666,5** | **6,9%** | **160819,8** | **9,0%** | | **164036,2** | **11,2%** | **167316,9** | **13,4%** |
| Տեղական տուրքեր | **12582,0** | **13106,0** | **4,1%** | **13368,1** | **6,2%** | **13635,5** | **8,4%** | | **13908,2** | **10,5%** | **14186,4** | **12,8%** |
| Պաշտոնականընթացիկ դրամ աշն. | **534371,1** | **520670,2** | **-2,5%** | **531083,6** | **-0,6%** | **541705,3** | **1,4%** | | **552539,4** | **3,4%** | **563590,2** | **5,5%** |
| Այլ եկամուտներ | **253558,1** | **271184,9** | **6,9%** | **276608,6** | **9,1%** | **282140,8** | **11,3%** | | **287783,6** | **13,5%** | **293539,3** | **15,8%** |
| Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր | **81739,3** | **92501,7** | **13,1%** | **94351,7** | **15,4%** | **96238,7** | **17,7%** | | **98163,5** | **20,1%** | **100126,8** | **22,5%** |
| Տարեսկզբի ազատ մնացորդ | **692,3** | **950,0** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **1081139,2** | **1104737,8** | **2,1%** | **1126832,6** | **4,2%** | **1149369,3** | **6,3%** | | **1172356,7** | **8,4%** | **1195803,8** | **10,6%** |
| **Ընդամենը ծախսեր** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Ընթացիկ ծախսեր, այդ թվում | **1008803,6** | **1009296,9** | **0.04%** | **1029482,8** | **2,0%** | **1050072,5** | **4,1%** | | **1071074,0** | **6,2%** | **1092495,5** | **8,3%** |
| Տեղ. ինքնակառ. մարմնի, դրանց ենթ-հիմն. աշխատ. աշխատավարձ | **217774,8** | **157876,6** | **-27,5%** | **161034,1** | **-26,1%** | **164254,8** | **-24,6%** | | **167539,9** | **-23,1%** | **170890,7** | **-21,5%** |
| Ապրանքն. Գնման և ծառ. վճ. ծախս | **124057,6** | **136102,3** | **9,7%** | **138824,3** | **11,9%** | **141600,8** | **14,1%** | | **144432,8** | **16,4%** | **147321,5** | **18,8%** |
| Սուբսիդիաներ | **600954,0** | **686705,0** | **14,3%** | **700439,1** | **16,6%** | **714447,9** | **18,9%** | | **728736,8** | **21,3%** | **743311,6** | **23,7%** |
| Դրամա-շնորհներ | **1090,7** | **1013,0** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Սոցիալականնպաստներ | **24249,0** | **26000,0** | **7,2%** | **26520,0** | **9,4%** | **27050,4** | **11,6%** | | **27591,4** | **13,8%** | **28143,2** | **16,1%** |
| Այլծախսեր | **40677,4** | **1600,0** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Ոչֆինանսականակտիվներիգծովծախսեր, այդթվում | **161768,5** | **150060,5** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Հիմնականմիջոցներ | **159768,5** | **150060,5** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

## ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կապիտալ վերանորոգման կամ բարեկարգման կարիք ունեն նախադպրոցական հիմնարկները, մշակույթի շենքերն ու շինությունները, բակային տարածքները:

Զարգացման խոչընդոտներ կարելի է համարել նաև.

* գործազրկության բարձր մակարդակը, սոցիալապես անապահով և ծայրահեղ աղքատ բնակչության բարձր տոկոսը, ցածր աշխատավարձերի առկայությունը,
* բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վատթար վիճակը,
* կոյուղագծերի և ոռոգման ջրի համակարգի վատթար վիճակը,
* գյուղմթերքների իրացման և վերամշակման հնարավորությունների բացակայությունը,
* գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելու համար ժամանակակից տեխնիկայի բացակայությունը:

Նշված հիմնահարցերի լուծման համար առկա դժվարությունները կապված են հիմնականում համայնքի եկամուտների հետ: Համայնքը չունի անհրաժեշտ եկամուտներ՝ իր առջև դրված հիմնահարցերը միանգամից լուծելու համար:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԻ (ՈւԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ**

* Համայնքի աշխարհագրական դիրքը բարենպաստ է հեռանկարային զարգացման համար: Համայնքը տեղաբաշխված է Հայաստանի գրեթե կենտրոնում` մայրաքաղաքից 35 կմ, մարզկենտրոն Հրազդանից` 15 կմ հեռավորության վրա: Այն մոտ է Երևան-Սևան ավտոմայրուղուն, քաղաքը հատում է նաև Երևան-Սևան երկաթուղին: Սա ապահովում է տրանսպորտային հաղորդակցություն, ընդ որում նաև շրջակա մի շարք գյուղական համայնքների հետ:
* Առկա են գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, հիմնված են այգիներ, զարգացած է օրգանական հատապտուղների և որոշ հացահատիկային կուլտուրաների մշակումը:
* Համայնքում հատկապես գյուղական բնակավայրերում են առկա են պատմաճարտարապետական հուշարձաններ, հանգստի կազմակերպման զարգացած գոտիներ:
* Արդյունաբերական որոշ արտադրություններ շարունակում են պահպանել կայուն ծավալներ և աշխատատեղեր:
* Հասանելի են ֆիքսված հեռախոսակապը, ինտերնետը, բջջային կապը, մալուխային հեռուստատեսությունը:
* Համայնքապետարանի զարգացած տեղեկատվական համակարգի և մասնավորապես` Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի գործունեության շնորհիվ առավելագույնս կազմակերպված է ազգաբնակչության սպասարկումը:
* Քաղաքի ինտերնետային կայքի կիրառմամբ տեղեկատվությունը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ հնարավորինս հասանելի է և հրապարակային:
* Երիտասարդության շրջանում շարունակում է բարձր մնալ հետաքրքրությունը բարձրագույն կրթության նկատմամբ։
* Աղբահանության և սանմաքրման մակարդակը բավականին բարձր է` տարբեր եղանակային պայմաններում այս ենթակառուցվածքներն աշխատում են արդյունավետ և հուսալի:
* Ջրամատակարարումը քաղաքում շուրջօրյա է, գյուղերում` սահուն գրաֆիկով կամ շուրջօրյա:
* Փողոցային լուսավորությունն ընդգրկում է քաղաքի կենտրոնական փողոցները, բոլոր թաղամասերը և բակերը:
* Համայնքը գրեթե ամբողջությամբ գազաֆիկացված է:
* Կապիտալ վերանորոգված են համայնքի գրեթե բոլոր դպրոցների շենքերը:
* Ամբողջովին վերագործարկված են բարձրահարկ շենքերի վերելակները:
* ՀՀ պետական կառավարման մարմինների ճյուղային ստորաբաժանումների առկայությունը (զինկոմիսարիատ, կադաստր, սոցծառայություն, կենսաթոշակային հիմնադրամ, զբաղվածության կենտրոն և այլն) կազմակերպչական որոշակի հարցերի լուծման առումով դրականորեն է անդրադառնում համայնքի վրա:
* Չարենցավանում է տեղակայված ՓՄՁ ԶԱԿ Հիմնադրամի Կոտայքի մասնաճյուղը, որը գործարար ակտիվության խթանման որոշակի գործոն է հանդիսանում:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ**

* Բժշկական կենտրոնն ունի հիմնանորոգման և վերազինման խիստ կարիք:
* Վերջին 20 տարիներին համայնքում բնակարանային շինարարության բնագավառում պետական և համայնքային միջոցներ չեն հատկացվում:
* Անբարեկարգ վիճակում են գտնվում համայնքի ջրահեռացման և ոռոգման ցանցերը։
* Կապիտալ վերանորոգման և բարեկարգման կարիք են զգում ճանապարհային տնտեսության զգալի մասը, բակային տարածքները։
* Վերազինման կարիք ունի համայնքապետարանի և նրա ենթակա կառույցների նյութատեխնիկական բազան:
* Աշխատուժի առաջարկը շարունակում է մնալ անհամեմատ մեծ՝ ձեռնարկությունների պահանջարկից։
* Շարունակում է բաց մնալ երիտասարդների և մեծահասակների ժամանցի կազմակերպման հիմնախնդիրը:
* Նախորդ տարիների ծառահատումների պատճառով ներկայումս անտառապատ տարածքների վերականգնման խնդիր կա։
* Համայնքում մեծ թիվ են կազմում սոցիալապես անապահով ընտանիքները։
* Քաղաքային աղբավայրի վնասազերծման և օդային ավազանի մաքրության պահպանման խնդիրները օրակարգային են։
* Տրանսպորտային հաղորդակցության վիճակը մայրաքաղաքի և գյուղական բնակավայրերի հետ դեռևս մնում է ոչ բարվոք և ծանրաբեռնված։

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

* Համայնքում առկա է մեծաքանակ աշխատուժ:
* Փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը համայնքապետարանում արդյունավետ է դարձրել հաղորդակցությունը մարզպետարանի, նախարարությունների հետ:
* Համայնքում գործող սոցիալական տարբեր ծառայությունների գործունեության համակարգման նոր մոտեցումները ենթադրում են առավել հասցեական և նպատակային դարձնել սոցիալական քաղաքականությունը:
* Համայնքում հիմնականում պահպանվել են նախադպրոցական հիմնարկների տիպային շենքերը:
* Ճանապարհների հետևողական բարեկարգումը անվտանգ երթևեկության համար կարող է ստեղծել բավարար պայմաններ:
* Իրականացվել են տանիքների վերանորոգման, խմելու ջրի մատակարարկաման համակարգի վերանորոգման լայնածավալ աշխատանքներ։

**ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ**

* Ջրահեռացման ներհամայնքային համակարգը շարունակում է մնալ մաշված, վտանգ ստեղծելով վթարային իրադրությունների:

# ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի ռազմավարությունն է հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ բնակավայր:

Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը պետական կառավարման մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների հետ:

Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներն են՝

* Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով),
* Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, արտահայտված տոկոսով,
* Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով:

Ցուցանիշների արժեքները հինգ տարիների համար ներկայացված է աղյուսակ 5-ում:

**Աղյուսակ 5.** Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները հինգ տարիների համար (2018-2022թթ.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշները** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. | Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) | **30%** | **29%** | **28%** | **27%** | **26%** |
| 2. | Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, արտահայտված տոկոսով | **38%** | **5%** | **5%** | **5%** | **5%** |
| 3. | Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով | **33%** | **1%** | **1%** | **2%** | **2%** |

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական նպատակներն են`

* թեք տանիքների լայնածավալ հիմնանորոգումը,
* ջրահեռացման և ոռոգման ցանցերի հիմնանորոգումը,
* ներհամայնքային ճանապարհների և բակային տարածքների համատարած ասֆալտապատման աշխատանքների շարունակումը,
* ներհամայնքային երթևեկության հիմնական նշանների, բանուկ խաչմերուկներում` լուսակիրների վերականգնումը,
* նոր աղբավայրի կառուցումը,
* մանկապարտեզների վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը,
* նոր մարզադպրոցի կառուցումը,
* մասնագիտական ուսուցման և վերապատրաստման համակարգի բարելավումը, համապատասխանեցումը աշխատաշուկայի պահանջներին, մասնավորապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուղղությամբ,
* նոր ժամանակակից խաղահրապարակների կառուցումը և վերանորոգումը,
* հաշմանդամների տեղաշարժի համար թեք հարթակների կառուցումը՝ ինչպես հասարակական վայրերում, այնպես էլ բազմաբնակարան որոշ շենքերում,
* հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ սոցիալական պլանավորման քաղաքականության մշակումը,
* զբոսաշրջության զարգացումը, մասնավորապես պատմաճարտարապետական էքսկուրսիաների, էկոտուրիզմի, ագրոտուրիզմի, էքստրեմալ տուրիզմի ուղղություններով,
* գյուղատնտեսության զարգացումը, մասնավորապես ինտենսիվ այգեգործության, օրգանիկ և բարձրարժեք կուլտուրաների մշակման ուղղությամբ,
* գյուղմթերքի վերամշակման, տեքստիլ և այլ փոքր ու միջին արտադրությունների զարգացում,
* հանգստի գոտիների, հյուրանոցային, օթևանատնային ծառայությունների զարգացում,
* փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման համար պայմանների ապահովումը՝ աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով, ներդրումների ներգրավման համար բարենպաստ պայմանների ապահովումը:

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական ծրագրերն են`

Բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգում,

Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում,

Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում,

Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում ,

Ոռոգման համակարգի վերանորոգում,

Հանրապետական նշանակության H-7 ճանապարհի հիմնանորոգում,

Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում,

Մանկապարտեզների հիմնանորոգում,

Մարզադպրոցի կառուցում,

Համայնքի լուսավորության ցանցի կառուցում/արդիականացում,

Աղբավայրի կառուցում,

Ջրահեռացման ցանցի հիմնանորոգում,

Վարչական շենքի հիմնանորոգում,

Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման արտադրությունների ստեղծում,

Ալափարս գյուղի մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում,

Արզական և Կարենիս գյուղերի մարզադաշտերի կառուցում,

Արզական գյուղի Սուրբ Թադևոս եկեղեցու հիմնանորոգում,

Տուրիստական ենթակառուցվածքների զարգացում,

Բջնի գյուղի տարածքի և Հրազդան գետի հունի սանիտարական մաքրում և կանաչապատում,

Կարենիս գյուղի հուշահամալիրի տարածքի ընդարձակում, բարեկարգում և կանաչապատում,

Գյուղական բնակավայրերի քարտեզագրման աշխատանքների իրականացում:

**Աղյուսակ 6.** Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների և հիմնական նպատակների կանխատեսվող արժեքներ (2018-2022թ.թ.) **Չարենցավան համայնք**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ** ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |
| 1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) | **30%** | **29%** | **28%** | **27%** | **26%** |
| 2.Սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով | **38%** | **5%** | **5%** | **5%** | **5%** |
| 3.Գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով | **33%** | **1%** | **1%** | **2%** | **2%** |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ** |  |  |  |  |  |
| 1. Բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգում և վերազինում / **ք.Չարենցավան** | 30000.0  /հազար դրամ/ | 50000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 100000.0 |
| 1. Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների հիմնանորոգում **ք.Չարենցավան** | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 60000.0 |
| 1. Փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում **ք.Չարենցավան** | 65000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 175000.0 |
| 1. Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում **ք.Չարենցավան** | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 |
| 1. Ոռոգման համակարգի վերանորոգում **ք.Չարենցավան** | 10000.0 | 20000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 30000.0 |
| 1. Հանրապետական նշանակության H-7 ճանապարհի հիմնանորոգում **ք.Չարենցավան** | 30000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| 1. էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում/ մանկապարտեզների հիմնանորոգում/ **ք.Չարենցավան** | 100000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 |
| 1. Արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացում **ք.Չարենցավան** | 10000.0 | 10000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 |
| 1. Ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում **ք.Չարենցավան** | 160000.0 | 160000.0 | 160000.0 | 160000.0 | 160000.0 |
| 1. Վարչական շենքի հիմնանորոգում **ք.Չարենցավան** | 0 | 50000.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Գյուղի մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում **գ.Ալափարս** |  |  |  |  |  |
| 2. Փողոցների բարեկարգում **գ.Ալափարս** |  |  |  |  |  |
| 3.Ոռոգման ցանցի ընդլայնում **գ.Ալափարս** |  |  |  |  |  |
| 4.Գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում **գ.Ալափարս** |  |  |  |  |  |
| 5.Գյուղատնտեսական ապրանքների վերամշակման արտադրությունների ստեղծում **գ.Ալափարս** |  |  |  |  |  |
| 1.Ոռոգման ջրագծի կառուցում **գ.Արզական** |  |  |  |  |  |
| 2. Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման փոքր ձեռնարկությունների հիմնում **գ.Արզական** |  |  |  |  |  |
| 3.Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում **գ.Արզական** |  |  |  |  |  |
| 4.Մարզադաշտի կառուցում **գ.Արզական** |  |  |  |  |  |
| 5. Սուրբ Թադևոս եկեղեցու հիմնանորոգում /կառուցում և գործարկում/ **գ.Արզական** |  |  |  |  |  |
| 6.Հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում **գ.Արզական** |  |  |  |  |  |
| 7. Ներգյուղական ճանապարհների ասֆալտապատում **գ.Արզական** |  |  |  |  |  |
| 1.Դաշտամիջյան ոռոգման ջրի համակարգի հիմնանորոգում և 4կմ հատվածի կառուցում **գ.Բջնի** |  |  |  |  |  |
| 2.Ներգյուղական ճանապարհների բարեկարգում, ասֆալտապատում **գ.Բջնի** |  |  |  |  |  |
| 3.Տուրիզմի զարգացում **գ.Բջնի** |  |  |  |  |  |
| 4.Գյուղի տարածքի և Հրազդան գետի հունի սանիտարական մաքրում և կանաչապատում **գ.Բջնի** |  |  |  |  |  |
| 5.Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում **գ.Բջնի** |  |  |  |  |  |
| 6.Հանգստի գոտու կառուցում **գ.Բջնի** |  |  |  |  |  |
| 1.Մարզադաշտի վերականգնում, կանաչապատում, ցանկապատում **գ.Կարենիս** |  |  |  |  |  |
| 2. Գյուղի նոր թաղամասում խմելու և ոռոգման ջրագծերի կառուցում **գ.Կարենիս** |  |  |  |  |  |
| 3. Գյուղամիջյան փողոցների վերանորոգում **գ.Կարենիս** |  |  |  |  |  |
| 4.Լուսավորության աշխատանքների շարունակություն **գ.Կարենիս** |  |  |  |  |  |
| 5.Բարեկարգ ավտոկանգառների կառուցում **գ.Կարենիս** |  |  |  |  |  |
| 6**.**Հուշահամալիրի տարածքի ընդարձակում, բարեկարգում և կանաչապատում **գ.Կարենիս** |  |  |  |  |  |
| 7.Հանդիսությունների տան կառուցում **գ.Կարենիս** |  |  |  |  |  |
| 8. Գլխավոր փողոցից երկրորդական փողոցներ մուտքի ցուցանակների տեղադրում **գ.Կարենիս** |  |  |  |  |  |
| 9.Կոյուղագծի կառուցում **գ.Կարենիս** |  |  |  |  |  |
| 10.Գյուղի գլխավոր հատակագծի ձեռք բերում **գ.Կարենիս** |  |  |  |  |  |
| 1.Ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում և սպասարկում **գ.Ֆանտան** |  |  |  |  |  |
| 2.Ներգյուղական ճանապարհների բարեկարգում և փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում **գ.Ֆանտան** |  |  |  |  |  |
| 3.Տուրիզմի զարգացում, հատկապես ձմեռային **գ.Ֆանտան** |  |  |  |  |  |
| 4.էներգախնայողության ևվերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում **գ.Ֆանտան** |  |  |  |  |  |

Նշված խնդիրների լուծման նպատակով նախատեսվող ծրագրերը ներկայացված են ծրագրի անձնագրերում:

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ1 ք.Չարենցավան**

Բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգում և վերազինում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բժշկական կենտրոնի վատթար վիճակը և տեխնիկական հագեցվածության պակասը խոչընդոտում է բնակչության առողջության պահպանման խնդիրների լուծմանը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ունենալ բարեկարգ և տեխնիկապես հագեցած բժշկական կենտրոն |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 30000.0 | 50000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 100000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. Բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգում և վերազինում | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 1000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 0 | 0 |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 29000.0 | 48000.0 | 149000.0 | 150000.0 | 100000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինարարական և սարքավորումների տրամադրման կազմակերպությունների ընտրության մրցույթներ  1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող կազմակերպությունների հետ  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել շին: և վերազինման աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 480000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 480000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրական. համար անհրաժ. այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգում և վերազինում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ2 ք.Չարենցավան**

«Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների հիմնանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բազմաբնակարան շենքի բնակարանների առաստաղների սվաղը վնասված է, տեղացող անձրևները, ձնհալի ջրերը թափվում են բնակարանների, շքամուտքերի, վերելակների մեջ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 23000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 60000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Բնակարանների գույքագրում, նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2.Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 500.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 22500.0 | 48000.0 | 48000.0 | 48000.0 | 48000.0 | 58000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Վթարային բնակարաների գույքագրում  1.2.Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում և վերահսկում:  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 60000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 200000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 260000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրական. համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների հիմնանորոգում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ3 ք.Չարենցավան**

«Փողոցների և ճանապարհների կառուցում, նորոգում և հիմնանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի փողոցների և ճանապարհների վատթար վիճակը խոչընդոտում է անվտանգ երթևեկությանը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ՈՒնենալ նորգված բարեկարգված փողոցներ և ճանապարհներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 9000.0 | 65000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 175000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. Փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում և նորոգում | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 300.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 4000.0 |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 8700.0 | 63000.0 | 98000.0 | 98000.0 | 98000.0 | 171000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը  1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմ հետ  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 100000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 440000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 540000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրական. համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ4 ք.Չարենցավան**

«Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների և խաղահրապարակների բարեկարգում ու ասֆալտապատում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների, խաղահրապարակների անբարեկարգ վիճակ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգումն ու ասֆալտապատումը |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Բակերի բարեկարգում, ասֆալտապատում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 98000.0 | 98000.0 | 98000.0 | 98000.0 | 98000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը  1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 250000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 250000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 500 000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ5 ք.Չարենցավան**

«Ոռոգման համակարգի վերանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կանաչապատ տարածքների անբարեկարգ վիճակ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  կանաչապատում և կանաչապատված տարածքների խնամք |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 10000.0 | 20000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 30000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Բակերի կանաչապատում, տարածքների հիմնանորոգում և պահպանում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 0 | 1000.0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 9000.0 | 19000.0 | 23000.0 | 25000.0 | 29000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը  1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 55000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 55000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 110000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ոռոգման համակարգի վերանորոգում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ6 ք.Չարենցավան**

«Հանրապետական նշանակության H-7 ճանապարհի հիմնանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Հանրապետական նշանակության ճանապարհի անբարեկարգ վիճակ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ H-7 ճանապարհի հիմնանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 30000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Բարեկարգված ճանապարհ | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 1000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 29000.0 | 98000.0 | 98000.0 | 49000.0 | 49000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը  1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 330000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 330000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Հանրապետական նշանակության H-7 ճանապարհի հիմնանորոգում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ7 ք.Չարենցավան**

«էներգախնայող. և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագիր՝ մանկապարտեզների հիմնանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Մանկապարտեզներն ունեն ջեռուցման ցանցերի կառուցման, պատուհանների փոխման, տանիքների հիմնանորոգման կարիք | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  մանկապարտեզների հիմնանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 70000.0 | 100000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. Ջեռուցման ցանցերի կառուցում, պատուհանների փոխարինում նորերով, տանիքների հիմնանորոգում | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3500.0 | 0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 66500.0 | 100000.0 | 176000.0 | 176000.0 | 176000.0 | 176000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ, իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 820000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 820000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մանկապարտեզ հաճախաող երեխաները, համայնքի բնակչությունը | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մանկապարտեզների հիմնանորոգում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ8 ք.Չարենցավան**

«Քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցն ունի արդիականացման կարիք | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ունենալ արդիական գիշերային լուսատուներով լուսավորոված, էներգախնայող համակարգ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 10000.0 | 10000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.լուսավորության ցանցի արդիականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 500.0 | 9500.0 | 14500.0 | 14500.0 | 14500.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 10000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 55000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 65000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ9 ք.Չարենցավան**

«Ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի ջրահեռացման արտաքին համակարգն ունի հիմնանորոգման հրատապ խնդիր | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 110000.0 | 110000.0 | 110000.0 | 110000.0 | 110000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Համայնքի ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 105000.0 | 105000.0 | 105000.0 | 105000.0 | 105000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 550000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 550000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ10 ք.Չարենցավան**

«Վարչական շենքի հիմնանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Վարչական շենքի անբարեկարգ վիճակ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Վարչական շենքի հիմնանորոգում՝ ծրագրի շարունակություն |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 50000.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2 Շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 1000.0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 49000.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ, իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 50000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 50000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները, աշխատակազմի աշխատողները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Վարչական շենքի հիմնանորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 1 գ.Ալափարս**

«Մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ներգրավել ներդրողների մշակույթի տան տանիքը վե­րա­նորոգելու համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի բարելավում, համայնքային սեփականության պահպանում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Շուրջ 15 աշխատատեղի ստեղծում | 1. Լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1. Երեխաների թվի աճ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 70.000 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 70.000 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.06.2022թ.- 30.09.2022թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալափարս գյուղի մշակույթի տան շենքը երբևէ չի վերանորոգվել: Անհրաժեշտ է վերանորոգել հատկապես շենքի տանիքը, քանի որ առաջացած կաթոցների հետևանքով քայքայվում է ամբողջ շենքը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 2 գ.Ալափարս**

«Փողոցների բարեկարգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ հայթհայթել ճանապարհների կառուցման աշխա­տանք­ների իրականացման համար: | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Բնակչության ազատ տեղաշարժի բարելավում, գյուղատնտեսական մթերքների իրացման նպաստում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (կմ) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ունենալ անցանելի ճանապարհներ | 1. Համայնքային ճանապարհների վերանորոգում (%) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 150.000 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 150.000 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Փողոցները հիմնականում գրունտային են, անհրաժեշտություն է առաջանում պարբերաբար կատարել փոսալցումներ, իսկ փողոցներից 2 կմ ասֆալտապատել: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 3 գ.Ալափարս**

«Ոռոգման ցանցի ընդլայնում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ հայթհայթել ոռոգման փակ ջրագծի կառուցման աշխա­տանք­ների իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Համայնքում գյուղատնտեսության կարևորա­գու­յն խնդիրներից մեկի լուծում և գյուղա­տնտե­սու­թյան զարգացում | ***Ոռոգվող հողատարածությունները*** | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (հա) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Գյուղատնտեսության զարգացում և ոռոգման ջրի կորուստների կրճատում | 1. Գյուղատնտեսության զարգացում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (%) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 30 | 30 | 35 | 45 | 50 | 65 |
| 1. Ոռոգման ջրի կորուստներ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (%) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 65 | 65 | 50 | 40 | 30 | 15 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Համայնքի ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 70.000 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 70.000 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ալափարս գյուղի երբեմնի խնձորենու այգիները ոռոգման ջրի բացակայության հետևանքով վերածվել են ջրովի վարելահողերի, որտեղ հիմնականում մշակվում է հացահատիկ: Վերջին տարիներին գյուղում կառուցված ոռոգման փակ խողովակաշարից նախատեսվում է ոռոգման ջուրը հասցնել այդ վարելահողերին, որը հնարավորություն կտա հիմնել նոր այգիներ կամ ազնվամորու տնկարքներ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 4 գ.Ալափարս**

«Գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Փողոցային լուսավորության բացակայություն | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Ունենալ արտաքին լուսավորությունով ապահոված, անվտանգ և մաքուր փողոցներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (մարդ) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 650 |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ապահովել բնակչությանը անվտանգ և լուսավոր փողոցներով, որից կօգտվի գյուղի բնակչության 40%-ը: | 1.Լուսավորությունից օգտվող բնակչության թիվը | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ (մարդ) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 650 |  |  |  |  |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում* 2. *Մրցույթի հայտարարություն* 3. *Պայմանագրի կնքում* 4. *Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 33.000 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 33.000 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018 թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղի հիմնական բնակելի թաղամասերում փողոցային լուսավո­րու­թյան աշխատանքների իրականացման ավարտ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 5 գ.Ալափարս**

«Գյուղատնտեսական ապրանքների վերամշակման արտադրությունների ստեղծում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ներգրավել ներդրողների գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման ար­տադ­րության իրականացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Գյուղատնտեսության զարգացում, մթերքների վերամշակման հնարավորությունների ստեղծում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Հողերի արդյունավետ օգտագործում, անասնա­պա­հության զարգացում | 1. Անասուների գլխաքանակ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ(գլուխ/ պայմանական միավոր) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 788 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 |
| 1. Հողերի արդյունավետ օգտագործում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ(հողատերեր) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. *Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. ներգրավում* 2. *Համայնքի կողմից ներդրում* 3. *Պայմանագրի կնքում*   *4. Աշխատանքների կատարում* | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 150.000 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 150.000 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի շրջանակներում նախա­տեսվում է ստեղծել գյուղա­տն­տե­սա­կան մթերքների վերամշակման արտադրամասեր: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 1 գ.Արզական**

«Ոռոգման ջրագծի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Գյուղացիական տնտեսություններին ապահովել ոռոգման ջրով | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Պտղահատապտղային այգիների հիմնում 25 հա, բանջարանոցային մշակաբույսերի տարածությունների ավելացում` 10 հա | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Գոյություն ունեցող 10հա պտղատու բերքատու այգիների, բանջարանոցային մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.Նոր այգիների հիմնում 25հա /պտղատու-20հա, հատապտուղ – 5հա/, բանջարանոցային մշակաբույսերի տարածությունների ավելացում` 10հա | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.ջրագծի կառուցում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.պտղատու այգիների մշակությամբ զբաղվողների միավորումների ստեղծում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 30000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 30000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղացիական տնտեսությունները թվով 150-ը | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղի տարածքում գտնվող մայր ջրագծից ≈1800մմ խողովակաշարի անցկացում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 2 գ.Արզական**

«Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նոր աշխատատեղերի ստեղծում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Գյուղում արտադրվող գյուղատնտեսական մթերքների մթերում և վերամշակում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | -- | 10000.0 | 20000.0 | 30000.0 | -- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Մոտ 20-30 նոր աշխատատեղերի ստեղծում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1. Գյուղում արտադրվող գյուղատնտեսական մթերքների լիարժեք իրացում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | -- | -- | -- | -- |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.ձեռնարկության հիմնում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 15000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 45000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 60000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Հողատարածքի հատկացում, արտաբյուջետային միջոցների ներգրավում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղացիական տնտեսություններ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019-2021թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Վերամշակման փոքր ձեռնարկության հիմնում, գյուղ. մթերքների իրացում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 3 գ.Արզական**

«Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրը ժամանակակից պահանջներին համապատասխանեցնել | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Սոցիալական խնդիրների մեղմացում, զբոսաշրջության և հանգստի կազմակերպման խթանում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 10000.0 | -- | -- | -- | 37000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Փողոցների լուսավորություն | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 10000.0 | -- | -- | -- | 37000.0 |
| 1. Գյուղը որպես ակտիվ հանգստի գոտի, զբոսաշրջիկների ներգրավում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | -- | -- | -- | -- |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Համապատասխան փաստաթղթերի / նախագիծ, նածահաշիվ/ պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 9000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 38000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 47000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | -- | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | -- | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղը ցերեկային լուսավորության ցանցով ապահովված է մասնակի: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 4 գ.Արզական**

«Մարզադաշտի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Գյուղում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ակտիվ մարզական կյանքի կազմակերպում երիտասարդության մասնակցությամբ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 6000.0 | 4000.0 | -- | -- | -- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Գյուղում սպորտի զարգացում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Համայնքի ներդրում,  1.2. նախագծի պատվիրում  1.3 Ծրագրի իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 2000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 8000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 10000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | -- | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | -- | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի երիտասարդություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղում բացակայում է սպորտի զարգացման ենթակառուցվածքներ: Ծրագրի իրականացմամբ կունենանք ժամանակակից ֆուտբոլի դաշտ` սպորտ հրապարակ, որը կնպաստի առողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական կուլտուրայի զարգացմանը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 5 գ.Արզական**

«Սուրբ Թադևոս» եկեղեցու հիմնանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Գյուղում հոգևոր պահանջների բավարարում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Գյուղում ունենալ գործող եկեղեցի` հոգևոր պահանջները բարելավելու համար | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 5000.0 | 60000.0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.նախագծի պատվիրում, ,  1.2. հիմնադրամի ստեղծում  1.3 հանգանակության կազմակերպում  1.4դոնոր կազմակերպությունների ներգրավում  1.5 ծրագրի իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 10000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 55000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 65000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Գյուղի բնակիչների և բարերաների ներգրավում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | -- | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2021թթ | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղում բացակայում է բնակիչների հոգևոր պահանջների բավարարման համար գործող եկեղեցի: Գոյություն ունեցող եկեղեցին /ժամ/ կառուցվել է 18-րդ դարում: 20-րդ դարում չի գործել և գտնվում է խիստ վթարային վիճակում: Ծրագրի իրականացմամբ եկեղեցին կդառնա գործող: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 6 գ.Արզական**

«Հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում և ձևավորում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Պատշաճ մակարդակով հանդիսությունների անցկացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ժամանակակից տեսքի բերել սրահը, ստեղծել նպաստավոր պայմաններ նաև ձմռան ամիսներին հանդիսությունների անցկացմանը /ջեռուցում/ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 20000.0 | - | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Լուծում է միայն գյուղի բնակչության սոցիալական խնդիրները | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1. Ֆինանսական մուտքեր չի ակնկալվում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | -- | -- | -- | -- |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.սրահի հիմնանորոգում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.անհրաժեշտ գույքով կահավորում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 2000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 18000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 20000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | --- | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | -- | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Հանդիսությունների սրահը գտնվում է անմխիթար վիճակում, կարիք կա այն հիմնանորոգել և համապատասխան գույքով կահավորել | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 7 գ.Արզական**

«Ներգյուղական ճանապարհների ասֆալտապատում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Սոցիալական խնդիրների լուծում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բնակավայրի բարեկեցության բարձրացում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | -- | -- | 35000.0 | 37000.0 | -- |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ունենալ ասֆալտապատ, բարեկարգ ճանապարհներ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.ծրագրի ֆինանսավորումը իրականացնել դոնոր կազմակերպությունների ներգրավմամբ  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.նախագիծ-նածահաշվի պատվիրում, գյուղի սեփական հողամասերի աճուրդ-վաճառքների կազմակերպում՝ միջոցների ներգրավման համար  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 7000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 65000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 72000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերպությունների միջոցներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | -- | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչներ և զբոսաշրջիկներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2021թթ | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ1 գ. Բջնի**

«Ոռոգման ջրի դաշտամիջյան ցանցի հիմնանորոգում և 4կմ հատվածի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  գյուղատնտեսության կարևորագույն խնդիրներից մեկի լուծում և գյուղատնտեսության զարգացում | Միջոցներ հայթայթել գյուղի ոռոգման ջրի դաշտամիջյան ցանցի հիմնանորոգման և 4կմ հատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար: | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 18000.0 | 18000.0 | 20000.0 | 21000.0 | 23000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Գյուղատնտեսության զարգացում | 1.Ոռոգվող հողատարածքներ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 |
| 2.Նոր կառուցվող ջրագծից օգտվող շահառուների թիվը | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում 2. Համայնքի ներդրում 3. Պայմանագրի կնքում 4. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 100000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 100000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրական. համար անհրաժ. այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերպություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղում ոռոգման ջրի դաշտամիջյան համակարգի հիմնանորոգում և 4 կմ հատվածի կառուցում: | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ2 գ. Բջնի**

«Ներգյուղական ճանապարհների բարեկարգում, ասֆալտապատում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ հայթայթել ներգյուղական ճանապարհների հիմնանորոգման և բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար: | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Ունենալ բարեկարգ, անվտանգ և մաքուր փողոցներ : |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 2300.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  Ապահովել բնակչությանը բարեկարգ, անվտանգ և մաքուր փողոցներով, որից կօգտվի գյուղի բնակչությունը: | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Համայքնի դրամական միջոցների հավաքագրում 2. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում 3. Մրցույթի հայտարարություն  4. Պայմանագրի կնքում 5. Աշխատանքների կատարում: | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 10300.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 10300.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրական. համար անհրաժ. այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերպություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներգյուղական ճանապարհների հիմնանորոգումը և բարեկարգումը կնպաստի գյուղի բնակիչների ավտոմեքենաների անվտանգ երթևեկության աշխատանքների իրականացմանը: | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ3 գ. Բջնի**

«Տուրիզմի զարգացում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ հայթայթել գյուղում տուրիզմի զարգացման աշխատանքների իրականացման համար: | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Քանի որ գյուղը ունի հանքային ջուր, գեղատեսիլ բնություն, պատմական անցյալ և բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ, ուստի կարող է գյուղում զարգանալ տուրիզմը: |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 3000.0 | 3500.0 | 4000.0 | 4500.0 | 5000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  Գյուղում կազմակերպել երիտասարդների ազատ ժամի հետաքրքիր անցկացումը, ինչպես նաև գյուղը դարձնել հետաքրքիր: | 1.Աշխատատեղերի ստեղծում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. ներգրավում 2. Պայմանագրի կնքում 3. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 20000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 20000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրական. համար անհրաժ. այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերպություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղը ունի գեղատեսիլ բնություն և պատմական անցյալ ու պատմամշակութային հուշարձաններ, ուստի տուրիզմի զարգացումը ունի հեռանկար և առաջընթաց կապրի: | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ4 գ. Բջնի**

«Գյուղի տարածքի և Հրազդան գետի հունի սանիտարական մաքրում և կանաչապատում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ հայթայթել գյուղի տարածքի և Հրազդան գետի հունի սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման համար: | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Ունենալ մաքուր, բարեկարգ և կանաչապատ գյուղ: |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 2500.0 | 2500.0 | 2500.0 | 2500.0 | 2500.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  մաքուր և բարեկարգ բնակավայր, կանաչապատ տարածքներով: | 1.Ոռոգվող հողատարածքներ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2.Նոր կառուցվող ջրագծից օգտվող շահառուների թիվը | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Դրամական միջոցների հավաքագրում 2. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում 3. Մրցույթի հայտարարություն  4. Պայմանագրի կնքում 5. Աշխատանքների կատարում: | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 10000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 2500.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 12500.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրական. համար անհրաժ. այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերպություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղի տարածքի և Հրազդան գետի հունի սանիտարական մաքրման, ինպես նաև կանաչապատման աշխատանքները կնպաստեն գյուղը մաքուր, բարեկարգ ու կանաչապատ դարձնելու համար: | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ5 գ. Բջնի**

«Էներեգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Գտնել միջոցներ, համայնքում էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում իրականացնելու համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Գյուղի մշակույթի տան, մանկապարտեզի, բժշկական ամբուլատորիայի ջեռուցման ծախսերի և էլ. էներգիայի ծախսերի տնտեսում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ /նախատեսվող ներդրումներ հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 11000.0 | 3000.0 | 5000.0 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  Էլ. Էներգիայի և ջեռուցման ծախսերի տնտեսում: | 1.Էլ. Էներեգիայի ծախսերի խնայողություն | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Մրցույթի հայտարարություն  2. Պայմանագրի կնքում 3. Աշխատանքների կատարում: | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 19000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 19000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրական. համար անհրաժ. այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերպություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մանկապարտեզի աշխատողները, մանկապարտեզ հաճախող երեխաները: | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մշակույթի տան, մանկապարտեզի, բժշկական ամբուլատորիայի և փողոցային լուսավորության ցանցի Էլ. լամպերի փոխարինում, ավելի էներեգախնայող լամպերով, սնդիկային, լեդ ամպեր: | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ6 գ. Բջնի**

«Հանգստի գոտու կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ գտնել գյուղում հանգստի գոտու կառուցման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  գյուղը գտնվում է ծաղկուն շրջանում, անհրաժեշտ է գյուղում ունենալ հանգստի գոտի, որտեղ գյուղի բնակիչների, զբոսաշրջիկների համար կանցկացվի ավելի հետաքրքիր ժամանց |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝  Գյուղը կունենա վայր, որտեղ բնակիչները կանցկացնեն իրենց հանգիստը | 1.Նոր աշխատատեղերի ստեղծում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.հանգստի կազմակերպում / շահառուների թիվ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Դրամական միջոցների հավաքագրում 2. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ.փնտրում 3. Պայմանագրի կնքում  4. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 5000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 5000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրական. համար անհրաժ. այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերպություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2020թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղում կա տարածք, որտեղ կարելի է կառուցել գյուղի բնակիչների համար հետաքրքիր ժամանցի վայր: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 1 գ.Կարենիս**

«Մարզադաշտի վերականգնում, կանաչապատում, ցանկապատում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Անհրաժեշտություն է ունենալ մարզադաշտ երիտասարդության և երեխաների ֆիզիկական պատրաստվածության և զբաղվածությունն ապահովելու համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Ակտիվ մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 300.0 | 0 | 0 | 300.0 | 200.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում  2.Համայնքի ներդրում  3.Պայմանագրի կնքում  4.Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 800.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 800.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մարզադաշտի կառուցապատման ավարտ և շահագործում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 2 գ. Կարենիս**

«Նոր թաղամասում խմելու և ոռոգման ջրագծերի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Լուծել բնակիչների սանիտարական և կենսական անհրաժեշտության հարցերը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Լուծել բնակիչների սանիտարական և կենսական անհրաժեշտության հարցերը |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում  2.Համայնքի ներդրում  3.Պայմանագրի կնքում  4.Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 1500.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 1500.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ.-2022թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղի նոր թաղամասում բնակչության կեսական խնդիրների բավարարում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 3 գ.Կարենիս**

«Ներգյուղական փողոցների վերանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Գյուղի բնակչության ազատ տեղաշարժման խնդիրները բարելավելու համար հարկավոր է ներգյուղական ճանապարհները հնարավորության սահմաններում վերանորոգել | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Բարելավել համայնքի բնակչության ազատ տեղաշարժման խնդիրները |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում  2.Համայնքի ներդրում  3.Պայմանագրի կնքում  4.Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 300.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 300.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ.-2022թ | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղի փողոցները հիմնականում գրունտային են, անհրաժեշտություն է առաջանում պարբերաբար կատարել փոսալցումներ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 4 գ.Կարենիս**

«Գյուղի լուսավորության աշխատանքների շարունակություն»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Գիշերային ժամերին բնակչության ազատ տեղաշարժման խնդիրների լուծում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  բնակչության ազատ տեղաշարժման հնարավորություն գիշերային ժամերին |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 8500.0 | 8000.0 | 10000.0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում  2.Համայնքի ներդրում  3.Պայմանագրի կնքում  4.Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 26500.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 26500.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ-2022թ | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղի հիմնական բնակելի թաղամասերում փողոցային լուսավո­րու­թյան աշխատանքների իրականացման ավարտ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 5 գ.Կարենիս**

«Բարեկարգ ավտոկանգառների կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բարեկարգ ավտոկանգառները, գյուղի անունով նստարաններով և աղբարկղներով հնարավորություն կտա բնակչությանը հանգիստ, ապահով և հաճույքով օգտվելու հասարակական տրանսպորտի ծառայություններից | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  բնակչության սպասարկում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում 2. Համայնքի ներդրում 3. Պայմանագրի կնքում 4. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 400.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 400.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ-2022թ | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղի բնակչության սպասարկումը ավելի բարձր մակարդակով իրականացնելը դարձնել իրականություն, տեղադրել գյուղի անունով նստարաններ, աղբամաններ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 6 գ.Կարենիս**

«Հուշահամալիրի տարածքի ընդարձակում, բարեկարգում և կանաչապատում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Հայրենական Մեծ պատերազմում զոհված համագյուղացիների հիշատակին կանգնեցված հուշարձանի տարածքը ընդլայնելով, հնարավորություն կունենանք այն դարձնել ավելի գեղեցիկ պուրակ-զբոսավայր` մշտադալար ծառերով, ծաղիկներով և տեղադրվելիք նստարաններով | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Պահպանել գյուղի տարածքում գտնվող պատմամշակույթային արժեքները |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 200.0 | 200.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Համայնքի կողմից ֆինանսների հատկացում 2. Պայմանագրի կնքում   3. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 700.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 700.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ--2022թ | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Հուշահամալիրի տարածքը ավելի բարեկարգ դարձնելը կնպաստի գյուղի ընդհանուր նկարագրի վրա և պատմամշակութային արժեքները կարժևորվեն նորովի, կտեղադրվեն գյուղի անունով նստարաններ, կտնկվեն մշտադալար ծառեր | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 7 գ.Կարենիս**

«Հանդիսությունների տան կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Գյուղի բնակիչները կարիք ունեն հանդիսությունների սրահի իրենց ընտանիքներում կազմակերպվող տարաբնույթ միջոցառումների անցկացման համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Գյուղում իրականացվող միջոցառումների կազմակերպման համար |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում 2. Համայնքի ներդրում 3. Պայմանագրի կնքում 4. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 10000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 10000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ-2022թ | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացումը կօգնի գյուղի բնակիչներին հարմարավետ անցկացնել բոլոր միջոցառումները կապված ընտանիքում առաջացած խնդիրների: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 8 գ.Կարենիս**

«Գլխավոր փողոցից երկրորդական փողոցներ մուտքի ցուցանակների տեղադրում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ծրագիրը հնարավորություն կտա մարդատար մեքենաներին և այլ այցելուների մուտք գործել գյուղի ցանկացած հասցե առանց դժվարության | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Նպաստել գյուղի ճանաչողական գործին |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում 2. Համայնքի ներդրում 3. Պայմանագրի կնքում 4. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 500.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 500.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ-2022թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացումը կհեշտացնի մարդատար մեքենաներին և այլ այցելուների մուտք գործել ցանկացած հասցե առանց դժվարության | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 9 գ.Կարենիս**

«Կոյուղագծի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քանի որ գյուղը չունի կոյուղագիծ, մեծ խնդիր է առաջանում սանիտարահիգենիկ պայմանները պահպանելու համար: | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Սանիտարահիգենիկ պայմանների բարելավում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում 2. Համայնքի ներդրում 3. Պայմանագրի կնքում 4. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 7000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 7000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ-2022թ | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կլուծվի գյուղում ամենաառաջնային խնդիրներից մեկը, ապահովելով բարձրակարգ սանիտարահիգենիկ պայմաններ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 10 գ.Կարենիս**

«Գյուղի գլխավոր հատակագծի ձեռք բերում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ֆինանսական միջոցներ տնտեսելով և այլ կառույցների ներգրավելով հասնել գյուղի հատակագծի ձեռք բերմանը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 2000.0 | 2000.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում 2. Համայնքի ներդրում 3. Պայմանագրի կնքում 4. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 4000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 4000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ-2022թ | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Առաջնային և անհրաժեշտ է ունենալ գյուղի գլխավոր հատակագիծ: | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N1 գ. Ֆանտան**

«Ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում և սպասարկում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Գյուղատնտեսության կարևորագույն խնդիրներից մեկի լուծում և գյուղատնտեսության զարգացում | Միջոցներ հայթհայթել ոռոգման ջրի ցանցի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար: | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 500.0 | 500.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Գյուղատնտեսության զարգացում | 1.Ոռոգվող հողատարածությունները | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ, հա | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2.Նոր կառուցվող ջրագծից օգտվող շահառուների թիվը | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ, տնտեսություն | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 120 | 160 | 200 | 215 | 220 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում  2.Համայնքի ներդրում  3.Պայմանագրի կնքում  4.Աշխատանքների կատարում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 6000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 6000.0 հազար դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերպություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչները | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղում չկա ոռոգման ջրի ցանց: Գյուղի բնակիչները հիմանականում օգտվում են խմելու ջրից կամ ընդհանրապես չեն ցանում բանջարաբոստանային մշակաբույսեր: Ունենալով ոռոգման ջրի ցանց, գյուղում կավելանան գյուղատնտեսությունը, այգեգործությունը: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N2** **գ.Ֆանտան**

«Ներգյուղական ճանապարհների բարեկարգում և փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | միջոցներ հայթհայթել փողոցային լուսավորության աշխատանքների իրականացման համար, ինչ­պես նաև ներգյուղական փողոցների բարեկարգման համար: | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Ունենալ բարեկարգ և արտաքին լուսավորությունով ապահոված, անվտանգ և մաքուր փողոցներ |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 0 | 0 | 500.0 | 1500.0 | 2000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ապահովել բնակչությանը անվտանգ և լուսավոր փողոցներով, որից կօգտվի գյուղի բնակչությունը: | 1. Լուսավորությունից օգտվող բնակչության թիվը, % | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ներգյուղական ճանապարհների բարեկարգում: | 2. Բարեկարգ ճանապարհներից օգտվող բնակչության թիվը, % | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.Դրամական միջոցների հավաքագրում  2.Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում  3.Մրցույթի հայտարարություն  4.Պայմանագրի կնքում  5.Աշխատանքների կատարում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 4000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 4000.0 հազար դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերպություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2022 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներգյուղական ճանապարհների բարեկարգումը և լուսավորության ցանցի ընդլայնումը կնպաս­տի գյուղի բնակիչների ավտոմեքենաների անվտանգ երթևեկությանը, ինչպես նաև գյուղի բոլոր բնակելի թաղամասերում փողոցային լուսավորության աշխատանքների իրականացմանը: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N3 գ. Ֆանտան**

«Տուրիզմի զարգացում, հատկապես ձմեռային»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Միջոցներ հայթհայթել ձմեռային տուրիզմի աշխատանքների իրականացման համար: | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Քանի որ գյուղը ձյունաշատ է, ուստի կարող է գյուղում զարգանալ ձմեռային տուրիզմը: |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 0 | 300.0 | 300.0 | 500.0 | 1000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Գյուղում կազմակերպել երիտասարդների ազատ ժամի հետաքրքիր անցկացումը: | 1.Աշխատատեղերի ստեղծում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 2. | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. ներգրավում 2. Պայմանագրի կնքում 3. Աշխատանքների կատարում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 2100.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 2100.0 հազար դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերպություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղի բնակիչներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018- 2022 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քանի որ գյուղում ձմեռային ամիսներին ձյունածածկ տարածքները շատ են, ուստի ձմեռային տուրիզմի զարգացումը առաջընթաց կապրի: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ N4գ.Ֆանտան**

«էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գտնել միջոցներ, գյուղում էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում իրականացնելու համար | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Գյուղի մշակույթի տան, մանկապարտեզի, բժշկական ամբուլատորիայի ջեռուցման ծախսերի և էլ. Էներգիայի ծախսերի տնտեսում |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հազար դրամ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 0 | 500.0 | 500.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Էլ. Էներգիայի և ջեռուման ծախսերի տնտեսում : | 1. Էլ. Էներգիայի ծախսերի խնայողություն | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 5% | 5% | 10% | 15% | 25% |
| 2. | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | *1.* Ծրագիրը իրականացնող դոնոր կազմակերպ. փնտրում  2.Պայմանագրի կնքում  3.Աշխատանքների կատարում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 3000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 3000.0 հազար դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերպություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մանկապարտեզի աշխատողները, մանկապարտեզ հաճախող երեխաները | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019-2022թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Փողոցային լուսավորության ցանցի էլ. լամպերի փոխարինում, ավելի էներգախնայող լամպերով /սնդիկային, լեդլամպեր/: Գյուղում արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրման շնորհիվ կպակասի ջեռուցման համար նախատեսված ծախսերը: Իսկ արևային պանելների տեղադրման շնորհիվ կտնտեսվի բյուջեից էլ. Էներգիայի համար ծախսվող գումարները: | | | | | | |

# ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶԾ-ում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։

Չարենցավան համայնքի ՀԶԾ-Ի ֆինանսավորումն ամփոփված է Աղյուսակ 7-ում:

**Աղյուսակ 7.** ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ք. Չարենցավան

2018-2022թթ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր | Բյուջետավորված միջոցներ | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների | | | | | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | | | | Ծախսերի դասեր | | Ֆինանսավորման կարգավիճակ | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Համայնքի սեփական  եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական  դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական  դրամաշնորհներ | Բարեգործություն  /նվիրատվություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր  հատված համագործակցու-թյուն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ  ընթանում են բանակցություններ | Ներկայացվել է  ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման  հարցը լուծված չէ |
| 1.Բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգում և վերազինում | 480000.0 | 30000.0 | 50000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 100000.0 |  | 480000.0 |  |  |  |  |  | 480000.0 |  |  |  | 480000.0 |
| 2.Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների հիմնանորոգում | 260000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 200000.0 |  |  |  |  |  | 260000.0 |  |  |  | 260000.0 |
| 3. Փողոցների և ճանապարհների կառուցում, նորոգում և հիմնանորոգում | 540000.0 | 65000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 175000.0 | 100000.0 | 440000.0 |  |  |  |  | 100000.0 | 440000.0 | 13000.0 |  |  | 527000.0 |
| 4.Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում | 500000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 250000.0 | 250000.0 |  |  |  |  | 250000.0 | 250000.0 |  |  |  | 500000.0 |
| 5.Ոռոգման համակարգի վերանորոգում | 110000.0 | 10000.0 | 20000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 80000.0 |  |  |  |  | 5000.0 | 105000.0 |  |  |  | 110000.0 |
| 6.Հանրապետական նշանակության H-7 ճանապարհի հիմնանորոգում | 330000.0 | 30000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 50000.0 | 50000.0 |  | 330000.0 |  |  |  |  |  | 330000.0 |  |  |  | 330000.0 |
| 7.էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում/ մանկապարտեզների հիմնանորոգում | 820000.0 | 100000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 82000.0 | 738000.0 |  |  |  |  |  | 820000.0 |  |  |  | 820000.0 |
| 8. Քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացում | 65000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 |  |  |  |  |  | 65000.0 |  | 65000.0 |  |  |  | 65000.0 |
| 9.Ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում | 550000.0 | 110000.0 | 110000.0 | 110000.0 | 110000.0 | 110000.0 |  | 550000.0 |  |  |  |  |  | 550000.0 |  |  |  | 550000.0 |
| 10. Վարչական շենքի հիմնանորոգում | 50000.0 | 0 | 50000.0 | 0 | 0 | 0 | 50000.0 |  |  |  |  |  |  | 50000.0 |  |  |  | 50000.0 |

**Աղյուսակ 7.1** ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Գ.Ալափարս

2018-2022թթ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Պարտադիր խնդիր | Բյուջետա-վորված միջոցներ | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների | | | | | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | | | | Ծախսերի դասեր | | Ֆինանսավորման կարգավիճակ | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Համայնքի սեփական եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Բարեգործություն/նվիրատվություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր հատված համագործակցու-թյուն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ ընթանում են բանակցություններ | Ներկայացվել է ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման հարցը լուծված չէ |
| 1. Մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում | 70000.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000.0 |  |  |  |  |  |  |  | 70000.0 |  |  |  | 70000.0 |
| 2. Փողոցների բարեկարգում | 150000.0 | 14000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 46000.0 |  |  |  |  |  |  |  | 150000.0 | 14000.0 |  |  | 136000.0 |
| 3.Ոռոգման ցանցի ընդլայնում | 70000.0 | 10000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 |  |  |  |  |  |  |  | 70000.0 |  |  |  | 70000.0 |
| 4.Գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 33000.0 | 33000.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 33000.0 | 33000.0 |  |  | 0 |
| 5.Գյուղատնտեսական ապրանքների վերամշակման արտադրությունների ստեղծում | 15000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000.0 |

**Աղյուսակ 7.2** ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Գ.Արզական

2018-2022թթ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր | Բյուջետավորված միջոցներ | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների | | | | | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | | | | Ծախսերի դասեր | | Ֆինանսավորման կարգավիճակ | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Համայնքի սեփական  եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական  դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական  դրամաշնորհներ | Բարեգործություն  /նվիրատվություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր  հատված համագործակցու-թյուն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ  ընթանում են բանակցություններ | Ներկայացվել է  ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման  հարցը լուծված չէ |
| 1. Ոռոգման ջրագծի անցկացում | 30000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 30000.0 |  |  |  | 30000.0 |
| 2.Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման փոքր ձեռնարկությունների հիմնում | 60000.0 | 0 | 10000.0 | 20000.0 | 30000.0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 15000.0 | 45000.0 |  |  |  | 60000.0 |
| 3. Գյուղի ցերեկային լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 47 000.0 | 10 000.0 | 0 | 0 | 0 | 37 000.0 |  |  |  |  |  |  | 9000.0 | 38000.0 |  |  |  | 47000.0 |
| 4. Մարզադաշտի կառուցում | 10000.0 | 6000.0 | 4000.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2000.0 | 8000.0 |  |  |  | 10000.0 |
| 5. Սուրբ Թադևոս եկեղեցու հիմնանորոգում /կառուցում և գործարկում/ | 65 000.0 | 0 | 0 | 5000.0 | 60000.0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 10000.0 | 55000.0 |  |  |  | 65000.0 |
| 6.Հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում | 20000.0 | 20000.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2000.0 | 18000.0 |  |  |  | 20000.0 |
| 7. Ներգյուղական ճանապարհների ասֆալտապատում | 72000.0 | 0 | 0 | 35000.0 | 37000.0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 7000.0 | 65000.0 |  |  |  | 72000.0 |

**Աղյուսակ 7.3** ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Գ.Բջնի

2018-2022թթ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր | Բյուջետավորված միջոցներ | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների | | | | | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | | | | Ծախսերի դասեր | | Ֆինանսավորման կարգավիճակ | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Համայնքի սեփական  եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական  դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական  դրամաշնորհներ | Բարեգործություն  /նվիրատվություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր  հատված համագործակցու-թյուն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ  ընթանում են բանակցություններ | Ներկայացվել է  ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման  հարցը լուծված չէ |
| 1.Դաշտամիջյան ոռոգման ջրի համակարգի հիմնանորոգում և 4կմ հատվածի կառուցում | 100000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 20000.0 | 21000.0 | 23000.0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 100000.0 |  |  |  | 100000.0 |
| 2.Ներգյուղական ճանապարհների բարեկարգում,ասֆալտապատում | 10300.0 | 2300.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10300.0 |
| 3.Տուրիզմի զարգացում | 20000.0 | 3000.0 | 3500.0 | 4000.0 | 4500.0 | 5000.0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 20000.0 |  |  |  | 20000.0 |
| 4.Բնակավայրի տարածքի և Հրազդան գետի հունի սանիտարական մաքրում և կանաչապատում | 12500.0 | 2500.0 | 2500.0 | 2500.0 | 2500.0 | 2500.0 |  |  |  |  |  |  | 10000.0 | 2500.0 |  |  |  | 12500.0 |
| 5.Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը | 19000.0 | 11000.0 | 3000.0 | 5000.0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 19000.0 |  |  |  | 19000.0 |
| 6.Հանգստի գոտու կառուցում | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 5000.0 |  |  |  | 5000.0 |

**Աղյուսակ 7.4** ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Գ.Կարենիս

2018-2022թթ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Պարտադիր խնդիր | Բյուջետա-վորված միջոցներ  (մլն.դրամ) | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների | | | | | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | | | | Ծախսերի դասեր | | Ֆինանսավորման կարգավիճակ | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Համայնքի սեփական եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Բարեգործություն/նվիրատվություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր հատված համագործակցու-թյուն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ ընթանում են բանակցություններ | Ներկայացվել է ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման հարցը լուծված չէ |
| 1.Մարզադաշտի վերականգնում, կանաչապատում ցանկապատում | 800.0 | 300.0 | 0 | 0 | 300.0 | 200.0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 800.0 |  |  |  | 800.0. |
| **2.**Նոր թաղամասում խմելու և ոռոգման ջրագծերի կառուցում | 1500.0 | 300.0. | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1500.0 |  |  |  | 1500.0 |
| 3. Ներգյուղական փողոցների վերանորոգում | 300.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 300.0 |  |  |  | 300.0 |
| 4.Լուսավորության աշխատանքների շարունակություն | 26500.0 | 8500.0 | 8000.0 | 10000.0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 26500.0 |  |  |  | 26500.0 |
| 5.Բարեկարգ ավտոկանգառների կառուցում | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 400.0 |  |  |  | 400.0 |
| 6**.**Հուշահամալիրի տարածքի ընդարձակում, բարեկարգում և կանաչապատում | 700.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 200.0 | 200.0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 700.0 |  |  |  | 700.0 |
| 7.Հանդիսությունների տան կառուցում | 10000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 10000.0 |  |  |  | 10000.0 |
| 8. Գլխավոր փողոցից երկրորդական փողոցներ մուտքի ցուցանակների տեղադրում | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 500.0 |  |  |  | 500.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Կոյուղագծի կառուցում | 7000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 7000.0 |  |  |  | 7000.0 |
| 10.Համայնքի գլխավոր հատակագծի ձեռքբերում | 4000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 4000.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Աղյուսակ 7.5** ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Գ.Ֆանտան

2018-2022թթ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Պարտադիր խնդիր | Բյուջե­տավոր­ված միջոցներ | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների | | | | | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | | | | Ծախսերի դասեր | | Ֆինանսավորման կարգավիճակ | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Համայնքի սեփական եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Բարեգործություն/նվիրատվություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր հատված համագործակցու-թյուն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ ընթանում են բանակցություններ | Ներկայացվել է ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման հարցը լուծված չէ |
| 1. Ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում և սպասարկում | 6000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 500.0 | 500.0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 6000.0 |  |  |  | 6000.0 |
| 2. Ներգյուղական ճանա­պարհների բա­րեկարգում և փողոցային լու­սավորության ցանցի ընդլայ­նում | 4 000.0 | 0 | 0 | 500.0 | 1500.0 | 2000.0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4000.0 |
| 3.Տուրիզմի զարգացում, հատկապես ձմեռային | 2100.0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 500.0 | 1000.0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2100.0 |
| 4.էներգախնա-յողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում | 3000.0 | 0 | 500.0 | 500.0 | 1000.0 | 1000.0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3000.0 |

# ՀԶԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

ՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։

ՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

Աղյուսակ 8-ում ներկայացված է ՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

**Աղյուսակ 8.** ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

(2018-2022թվականներ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018) | Ցուցանիշի կատարողական (2018) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019) | Ցուցանիշի կատարողական (2019) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020) | Ցուցանիշի կատարողական (20120 | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի կատարողական (2021) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2022) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2022) | Ցուցանիշի կատարողական (2022) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամյակա յին | Տարեկան |  |  |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին.% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Մարզպետարան, համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն/ հարցազրույց |
| 2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | ՀՀ Ոստիկանություն | Հարցում |
| Համայնքի զարգացման ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգում և վերազինում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 2.Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 3. Փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 4.Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 5. Ոռոգման համակարգի վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 6. Հանրապետական նշանակության H-7 ճանապարհի հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 7.էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում/ մանկապարտեզների հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 8. Քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 9 Ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 10. Վարչական շենքի հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |

**Աղյուսակ 8.1** ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

գ.Ալափարս

(2018-2022թվականներ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018) | Ցուցանիշի կատարողական (2018) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019) | Ցուցանիշի կատարողական (2019) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020) | Ցուցանիշի կատարողական (20120 | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի կատարողական (2021) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2022) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2022) | Ցուցանիշի կատարողական (2022) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամյակա յին | Տարեկան |  |  |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին.% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Մարզպետարան, համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն/ հարցազրույց |
| 2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | ՀՀ Ոստիկանություն | Հարցում |
| Համայնքի զարգացման ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 2. Փողոցների բարեկարգումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 3.Ոռոգման ցանցի ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 4.Գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 5.Գյուղատնտեսական ապրանքների վերամշակման արտադրությունների ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |

**Աղյուսակ 8.2** ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

գ.Արզական

(2018-2022թվականներ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018) | Ցուցանիշի կատարողական (2018) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019) | Ցուցանիշի կատարողական (2019) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020) | Ցուցանիշի կատարողական (20120 | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի կատարողական (2021) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2022) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2022) | Ցուցանիշի կատարողական (2022) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամյակա յին | Տարեկան |  |  |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին.% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Մարզպետարան, համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն/ հարցազրույց |
| 2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | ՀՀ Ոստիկանություն | Հարցում |
| Համայնքի զարգացման ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Ոռոգման ջրագծի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 2. Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման փոքր ձեռնարկությունների հիմնում. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 3.Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 4.Մարզադաշտի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 5. Սուրբ Թադևոս եկեղեցու հիմնանորոգում /կառուցում և գործարկում/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 6.Հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 7. Ներգյուղական ճանապարհների ասֆալտապատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |

**Աղյուսակ 8.3** ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

գ.Բջնի

(2018-2022թվականներ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018) | Ցուցանիշի կատարողական (2018) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019) | Ցուցանիշի կատարողական (2019) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020) | Ցուցանիշի կատարողական (20120 | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի կատարողական (2021) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2022) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2022) | Ցուցանիշի կատարողական (2022) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամյակա յին | Տարեկան |  |  |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին.% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Մարզպետարան, համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն/ հարցազրույց |
| 2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | ՀՀ Ոստիկանություն | Հարցում |
| Համայնքի զարգացման ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Դաշտամիջյան ոռոգման ջրի համակարգի հիմնանորոգում և 4կմ հատվածի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 2.Գյուղի տարածքի և Հրազդան գետի հունի սանիտարական մաքրում և կանաչապատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 3.Ներգյուղական ճանապարհների բարեկարգում, ասֆալտապատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 4.Տուրիզմի զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 5.Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 6.Հանգստի գոտու կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |

**Աղյուսակ 8.4** ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

գ.Կարենիս

(2018-2022թվականներ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018) | Ցուցանիշի կատարողական (2018) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019) | Ցուցանիշի կատարողական (2019) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020) | Ցուցանիշի կատարողական (20120 | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի կատարողական (2021) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2022) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2022) | Ցուցանիշի կատարողական (2022) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամյակա յին | Տարեկան |  |  |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին.% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Մարզպետարան, համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն/ հարցազրույց |
| 2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | ՀՀ Ոստիկանություն | Հարցում |
| Համայնքի զարգացման ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Մարզադաշտի վերականգնում, կանաչապատում, ցանկապատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 2. Նոր թաղամասում խմելու և ոռոգման ջրագծերի կառուցում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 3. Ներգյուղական փողոցների վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 4.Լուսավորության աշխատանքների շարունակություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 5.Բարեկարգ ավտոկանգառների կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 6**.**Հուշահամալիրի տարածքի ընդարձակում, բարեկարգում և կանաչապատում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 7.Հանդիսությունների տան կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 8. Գլխավոր փողոցից երկրորդական փողոցներ մուտքի ցուցանակների տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 9.Կոյուղագծի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 10.Գլխավոր հատակագծի ձեռք բերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Աղյուսակ 8.5** ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

գ.Ֆանտան

(2018-2022թվականներ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018) | Ցուցանիշի կատարողական (2018) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019) | Ցուցանիշի կատարողական (2019) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020) | Ցուցանիշի կատարողական (20120 | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի կատարողական (2021) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2022) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2022) | Ցուցանիշի կատարողական (2022) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամյակա յին | Տարեկան |  |  |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին.% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Մարզպետարան, համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն/ հարցազրույց |
| 2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | ՀՀ Ոստիկանություն | Հարցում |
| Համայնքի զարգացման ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում և սպասարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 2. Ներգյուղական ճանապարհների բարեկարգում և փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 3. Տուրիզմի զարգացում, հատկապես ձմեռային |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 4. էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |

# ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

ՀԶԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք տարիների գործունեության ուղեցույցը:   
 2017-2021թթ. ընթացքում ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:

Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:

ՀԶԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:

Հիմնվելով ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀԶԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը ՀԶԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:

ՀԶԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: